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江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包
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第1章  询价公告
江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包 询价公告
1.询价条件
连云港徐圩城建工程有限公司对本采购项目 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包 进行询价采购，本项目只限于城建公司专属供应商库内指定专业的供应商参与报价。
2.项目概况
2.1项目地点：连云港市徐圩新区。
2.2询价范围：江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包，场地面积约3.61万平方，具体详见清单。
2.3采购方式：公开询价。
[bookmark: _GoBack]2.4项目控制价：567200元，控制价明细详见附件。供应商在响应报价时，只需填报项目的下浮率，评委以该下浮率作为报价评审依据。合同签订时，执行该下浮率，合同单价按照采购人发布的采购控制价清单中的单价×（1-下浮率）。
2.5总工期：140天，节点工期：施工20天（真空管网、布膜铺设及压膜沟等施工10天，布泵及试抽10天，且排水板插设完成后5日内具备试抽条件），超出总工期及节点工期要求，处罚标准为3000元/天，工期起算日以甲方书面通知为准。
2.6质量要求：符合法律法规规定的以及采购人确定的合格标准。
3.供应商资格要求
3.1具有独立订立合同的能力且能独立承担民事责任的法人或者其他组织；提供有效的营业执照或其他组织证明
3.2供应商须是城建公司专属供应商库内劳务分包类别下的地基与基础工程专业或者专业分包类别下地基与基础工程专业供应商单位(由采购人在评审时核实)，劳务分包类供应商需提供建设行政主管部门核发的施工劳务资质（不分等级），同时具备安全生产许可证（在有效期内）；
3.2在经营活动中没有重大违法记录；
3.3供应商未在徐圩新区限制准入范围内；
3.4本次询价不接受联合体报价。
3. 7信誉要求：
3.7.1供应商未被列为失信被执行人。在评审阶段，供应商正被列为失信被执行人的，评审委员会不得推荐该供应商为成交候选人；在成交候选人公示（至发出成交通知书（如有））的期间，公示的成交候选人正被列为失信被执行人的，采购人将取消其成交资格，并重新确定成交供应商。失信被执行人名单以“信用中国”www.creditchina.gov.cn公布为准，惩戒期限自网站上公布的失信被执行人信息中载明的发布时间开始，直至撤销或更正信息中载明的发布时间的期间。
注：以上信誉要求内容由各供应商按照询价文件附件承诺书要求进行承诺，并承担作出虚假承诺的一切后果。
3.8供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供采购代理、设计服务的；
（3）与本项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（6）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标（供应商）资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）处于财产被冻结，导致不具备履行本次谈判项目能力的；
（8）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的。
（9）供应商存在无正当理由放弃谈判/磋商、成交资格、不应当存在的情形或者其他违法违规行为造成采购人重新采购的。
（10）法定代表人及拟投入项目负责人近5年有行贿行为的。
（11）存在同一人直接关联任职股东或高管（董事长、总经理、董事、监事）的
4.竞标报价
4.1本项目为全费用固定单价合同，包括但不限于人工费、企业管理费、利润、各类税金、各类保险费、成品保护、材料现场倒运费、材料卸车及场内运输、赶工费。供应商应充分考虑合同实施期间供货的市场风险及政策性调整发生的各类费用，一旦中标，除合同另有约定外，结算时综合单价不予调整。
报价应体现竞争，应包括所有的给予优惠的费用，并且所有的优惠必须综合体现在报价中。供应商依据市场情况，全面考虑各种因素以及自身管理情况等自主报价。
4.2供应商应充分考虑项目实施期间的市场风险和国家政策性调整风险系数计入报价，并根据本项目和供应商的自身情况，一次性地报出本项目详细地、完整地报价，供应商未作相应报价的，将被视为供应商已经在报价中作了相应的考虑，无论出现何种情况，综合单价在经过确定后，结算时将不作调整。报价应体现竞争，应包括所有的给予优惠的费用，并且所有的优惠必须综合体现在报价中。
4.3满足设计要求抽真空时间不少于120天；2.甲方负责提供电源点（网电或储能式移动电源），从电源点引入到施工场地内的临时用电所需的电缆、配电箱、电表等费用均由乙方自行考虑在报价中；
4.4编织布损耗按照19%、土工布损耗按照19%，密封膜损耗按照13%，超出部分，按照招标人购买价格进行扣除相应价款。编织布、土工布、密封膜的净面积均按照图纸设计的真空预压水平投影面积计算，即最外侧排水板所围面积计算（不含压膜沟）；
4.5所有甲方提供的材料，均由乙方负责卸车及场内转运，并负责看管及保护，施工过程中注意保护，费用含在报价中。因施工原因造成的材料破损，重新更换材料的，由乙方自行承担费用；
5.付款方式
5.1无预付款，开始抽真空后支付已完工程价款的80%，完工并卸载完成后付至合同内已完工程价款的80%，整体项目验收合格后付至结算审计金额的97%（如审计未完成，则付至合同内已完工程价款的85%），验收合格一年后付至结算审计金额的100%。
5.2每次付款前，供应商需提供等额的增值税专用发票（税率：3%），采购人收到发票后付款。若供应商未按合同约定及时提供发票，采购人有权拒绝付款的，延迟付款责任由供应商自行承担。本合同履行过程中，因国家税制改革、纳税人性质变化等引发税率变化的，应适用调整后法定税率，合同原约定的不含税价不变。
5.3支付方式：现金或银行承兑。如采用银行承兑支付的，乙方未到承兑期限提取现金的，相关手续费及利息由乙方承担。
5.4本项目投标保证金为：10000元，供应商必须于响应文件递交截止时间前缴纳保证金。采用转账、电汇、网银等形式缴纳保证金的，保证金应以供应商的存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户缴纳的保证金无效。超出采购文件规定时间和要求递交保证金的，采购人将视为不响应采购文件而取消其资格。
收款人信息：
户名： 连云港徐圩城建工程有限公司    
开户银行：中国建设银行股份有限公司连云港徐圩支行 
账号：32050110472800000318     
谈判保证金缴纳时应注明： 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包（如字数过多可简写项目名称关键字）
5.5是否提供履约保证金：是。
履约保证金的形式： 现金  ；
金额及期限：供应商如中标，其所缴纳的投标保证金全额转为项目履约保证金；
履约保证金的退还：甲方将于全部工程完成、交工验收合格、交工资料移交合格后15日内，扣除乙方应付而未付的违约金、赔偿金后一次性无息返还。
6.响应时间
6.1询价公告获取时间： 2026 年11 月12 日至 2026 年 11月 16日；询价文件获取方式：供应商登录“方洋集团电子采购平台”（网址“https://fycg.fygroup.com:29084/index”）获取，通过本次采购项目采购公告线上获取询价文件后即视为报名成功，否则响应文件不予接收；
★供应商应在询价响应文件递交截止时间前随时查看“方洋集团电子采购平台”中有关该项目询价文件的答疑和相关内容。否则，因此引起的后果由供应商自行承担。
注：初次在“方洋集团电子采购平台”注册的供应商请综合考虑注册和审核时间（审核时间为2个工作日内），由此造成无法报名参与采购活动的，后果自行承担。
6.2询价响应文件递交截止时间：请各供应商2026年 11 月 16 日下午15:00前将报价及相关资格文件以PDF格式上传至方洋集团电子采购平台。
7.询价响应文件的组成
7.1询价响应函详见附件
7.2法定代表人身份证明附件
7.3法定代表人授权委托书附件
7.4供应商承诺书附件
7.5授权委托人、项目负责人社保缴纳证明（如要求）
7.6企业营业执照、开户许可证或基本存款账户信息等（扫描件或复印件加盖公章）须连同询价响应函和竞标报价清单一同报送。
成交结果公示期结束后成交供应商需提供两份纸质完整响应文件。
8.发布公告的的媒介
本次询价公告在方洋集团电子采购平台上发布。
9.评标办法：经评审的最低价法
在报价未超过采购控制价的前提下，质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为成交供应商。
10.开标、评标流程
第一阶段：报价查看，评审开始；
第二阶段：询价小组审阅各供应商所递交的响应文件，删除不合格的响应文件并告知对应供应商；
第三阶段：询价小组根据项目和响应文件的实际情况与符合要求供应商进行询价；
本项目原则上采取 1 轮报价，评审小组可根据第一轮报价情况临时增加一轮询价，如达不到预期要求，可继续邀请供应商进行报价。
第四阶段：询价小组根据各供应商最终一轮报价确定成交单位。
特别说明：
①如采购人发现响应文件存在不平衡报价，采购人有权要求供应商调整报价至合理报价，如拒不调整，采购人有权取消该单位本次响应资格。
②如各家报价情况未达到采购人预期，采购人有权取消本次采购，重新组织采购。
11.联系方式
采购人：连云港徐圩城建工程有限公司
地址：徐圩新区应急救援指挥中心F楼
联系人：郑工  袁工 
电话：18552232737  	15398781433
日期：2026年11月12日


特别提醒：
1.本次采购要求网络上传电子响应文件，并在响应文件递交截止时间前完成网上电子响应文件上传。
2.供应商在网上下载采购文件，根据采购文件要求及时制作电子响应文件。本次采购供应商务必登陆“方洋集团电子采购平台” 并在服务指南的平台工具及操作手册模块中下载“不见面开标系统用户手册”（网址链接：https://fycg.fygroup.com:29084/home/downloadCenter），供应商制作电子响应文件时请依据用户手册要求制作，如因供应商未按用户手册要求执行造成的一切后果（包括作无效响应处理）均由供应商自行承担。
3.开标时各供应商在方洋电子平台不见面开标大厅登陆，请各供应商自行考虑登陆，如不能在响应文件递交截止时间前登录，造成的一切后果（包括作无效响应处理）均由供应商自行承担。
4.在响应文件递交截止时间前，因交易服务平台故障导致供应商无法提交电子响应文件；或者在响应文件递交截止时间后，因交易服务平台导致线上采购活动无法进行；或者开标结束后，因交易服务平台故障导致无法评审时，采购人可以选择暂停采购活动。
5.准备及参与采购活动过程中遇到平台技术问题可联系技术服务单位寻求技术支持。联系方式如下：
	技术服务单位名称
	联系人
	联系电话

	江苏方洋智能科技有限公司
	技术客服
	0518-82256705



6. 本项目采用 1 轮报价。评审小组可根据第一轮报价情况临时增加一轮询价，如达不到预期要求，可继续邀请供应商进行报价。报价时各供应商需特别注意网上不见面开标大厅“二次报价”界面等所需填报下浮率，填报单位为（“%”），如因供应商报价金额单位有误，造成的一切后果（包括作无效响应处理）均由供应商自行承担。
7.请各供应商制作（包括下载询价文件、上传响应文件）响应文件过程中避免使用其他单位、个人或公共电脑、网络，以免出现与其他供应商IP地址一致等不应当雷同的问题。








第二章  合同条款及格式
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合同编号：      


江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包







劳务分包合同








[bookmark: 甲方]甲方：                                
[bookmark: 乙方]乙方：                                
[bookmark: 日期]日期：          年    月    日        

江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包

[bookmark: 甲方1]甲方：连云港徐圩城建工程有限公司 
[bookmark: 乙方1]乙方：                               

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
[bookmark: 工程名称]工程名称：江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包； 
[bookmark: 工程地点]工程地点： 连云港市徐圩新区 ；
分包范围： 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务，具体详见报价清单及图纸；
提供分包劳务内容：清单中未注明甲供的和为完成工程内容所需要的人工、工器具、机械、辅材及耗材等皆为乙供，乙供的辅材及耗材应符合国标及图纸要求。；
2、 签约合同价与合同价格形式
[bookmark: 签约合同价]（1）签约合同价为：￥        元（大写：      ），开具增值税专用发票，税率： 3 %，（支付方式：现金或银行承兑汇票，本合同履行过程中，因国家税制改革、纳税人性质变化等引发税率变化的，应适用调整后法定税率，合同原约定的不含税价不变）
（2）合同价格形式：   全费用固定单价合同    。
3、 分包工作期限
[bookmark: 计划开始日期]计划开始日期：      年      月      日
[bookmark: 计划完工日期]计划完工日期：      年      月      日
作业总日历天数为：140日历天（节点工期：施工20天（真空管网、布膜铺设及压膜沟等施工10天，布泵及试抽10天，且排水板插设完成后5日内具备试抽条件），超出总工期及节点工期要求，处罚标准为3000元/天，工期起算日以甲方书面通知为准。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
（选填）如果接到承包人书面通知3天内未进场的，承包人有权解除合同。
4、质量标准
工程质量：
[bookmark: 质量标准1]按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定  合格  等级。
[bookmark: 质量标准2]按甲方与工程建设方合同有关质量的约定、采购人主管部门现行的相关规范，本工作必须达到质量评定  合格  标准。
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到施工质量合格率 100% ，质量评定等级为  合格  ，质量及安全事故为 零 。同时满足连云港徐圩城建工程有限公司工程项目管理手册（试行）和连云港徐圩城建工程有限公司施工现场安全生产标准化图册（试行）要求。若由于劳务分包人原因达不到，需扣除给工程承包人造成的损失，另按照合同总价的 5% 支付违约金。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）响应文件（如果有）；
（4）本合同附件；
（5）招标文件（含澄清、答疑等补充文件）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸、全费用清单或预算书；
（8）本工程施工总承包合同；
（9）本工程施工专业承（分）包合同；
（10）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
6、标准规范
除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
（1）现行工程施工标准规范和建筑安装工程施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准。施工相关标准规范由乙方自备 ；
7、总包合同
7.1 甲方应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。    
8、图纸
8.1 甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸 2 套，与本合同工作有关的标准图由乙方自行准备。
9、项目经理
[bookmark: 甲方项目经理]9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 袁脉 ，职务：甲方项目负责人。
[bookmark: 乙方负责人]9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的劳务负责人为   ，职务：。
[bookmark: 乙方安全员]（选填）9.3乙方委派的担任驻工地履行本合同的安全员为      ，证书编号：      。
10、甲方义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织项目部及乙方实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
10.2、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：
在实际开工日期前，向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地和资料交付要求为：
（1）工程地质和地下管线资料；
（2）甲方不提供水、电源接口，乙方自行将水、电接至施工场地，费用由乙方自理；
（3）提供施工现场：见现场实际条件；
（4）水准点与坐标控制点交验要求：水准点与坐标控制点由甲方、乙方双方在施工现场交验,并由乙方进行现场校验，校验完毕，如有差错，乙方应及时书面通知甲方；如乙方无异议，即由乙方负责保护，此后由于有差错不能闭合或点位破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其它方面损失均由乙方承担；
（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由甲方会同乙方负责做好保护工作，乙方如在施工中发现问题应及时报告甲方，由甲方会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决；
（6）图纸会审和设计交底时间：乙方配合甲方参加图纸会审和设计交底；
（7）双方约定甲方应做的其它工作：无。
10.3、审核乙方编制的相关材料，包括施工组织设计，各项管理目标，编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
10.4、统一制定各项管理目标；
10.5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
10.7、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；
10.9本合同履行过程中，甲方任何盖章文件均需遵守甲方印章管理制度。无甲方有效印章的均为无效文件，对甲方不产生约束力；甲方代表无权确认或同意任何增加或可能增加合同价款的文件；甲方代表签字并加盖甲方公章但工程量或数量不实的内容，均为无效文件，对甲方不产生约束力。
11、乙方义务
11.1、乙方应配备劳务团队如下：项目负责人，以上人员必须常驻现场，如有特种作业人员，必须持证上岗。乙方指派现场劳务团队人员必须常驻现场，在现场每日8小时以上，每周不少于5日，参加每日下午5点由甲方组织的进度协调会，准时到场，如有特殊情况，须提供书面请假经甲方批准。通信工具保持24小时开机，甲方每发现一劳务团队人员擅自离开施工现场的，乙方向甲方支付违约金5000元，累计发现五次劳务团队人员擅自离开施工现场，视为乙方擅自更换劳务团队人员，甲方要求乙方更换后的劳务团队人员资质等级、业绩不低于原劳务团队人员，且更换时间不得超过3天，否则甲方有权直接解除劳务分包合同，并追究由此给甲方造成的一切损失。乙方遇事必须上报甲方项目经理，不得瞒报欺骗，不得推诿；
11.2、根据甲方要求，编制施工组织设计，各项管理目标，编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，并及时上报甲方，在甲方确认后，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
11.3、根据甲方要求负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
11.4、乙方应参加甲方组织的生产例会，接受甲方对进度的督促、检查。在重要节假日及农忙期间，服从甲方的统一的时间安排，确保甲方要求的节点工期。如因甲方对工期进行调整时，乙方应服从甲方对本工程的工期调整且不得向甲方索赔任何费用；
11.5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金；
11.6、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
11.7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作（具体以甲方要求执行）；
11.8、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；
11.9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约金；
11.10、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
11.11、乙方必须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令；
11.12、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，各劳务分部分项工程需甲方同意方可实施，不得在未取得甲方技术安全交底的情况下，擅自施工，每发现1次，乙方向甲方支付违约金10000元，累计发现三次，甲方有权解除合同并清场。乙方应承担并履行甲方合同约定的与劳务作业有关的所有义务及实施程序；
11.13、乙方的工作范围除了包含设计图纸及清单内的所有工作内容外，还包括甲方的相关变更联系单、通知单、会议纪要等，乙方对甲方下发的各项文件资料（包括各类通知、施工变更、违约金支付单、工程技术文件等）应及时签收，无故拒收或拖延签收3天以上，乙方应向甲方支付10000元违约金，对于因拒收文件资料延误施工造成的一切损失，由乙方承担；
11.14、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。乙方接到书面开工通知，超过10天未开工的，甲方有权解除合同并清场。
11.15、乙方应缴纳的保证金
成交供应商项目投标保证金在确认中标后自动转为履约保证金，待项目内容完成并通过验收后退还。
11.16、依法维护所属人员的合法权益，按时、足额发放劳务作业人员的劳务报酬；及时办理、申报和变更社会保险和人身综合保险，设立维权告示牌或举报电话；提供劳动保护设施设备，发放符合各工种要求的劳动防护用品；组织法律法规规定的各项安全技术培训和上岗前的有关安全、消防等规章制度的培训；承担不按法律法规规定履行或不完全履行义务所产生的一切后果。
11.17、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11.18、协助甲方办理施工许可证、质监、安监等手续。
11.19、乙方负责编制竣工材料，竣工资料的内容：完整的竣工资料及竣工验收报告，同时提供符合存档要求的竣工图及工程资料，包括竣工图纸、施工记录、材料、设备的出厂资料、试验（调试）报告等，必须做到真实且符合国标和有关规范规定。
乙方需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档(含竣工图八套)二套。
乙方提交的竣工资料的费用由乙方承担。
11.20乙方提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后乙方应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后90天内（房建工程要求150天内）将竣工结算材料报送甲方；若乙方未按要求完成该部分工作，视为违约。每延误一天支付违约金1000元，合同价5000万元及以下项目违约金上限为合同价的2%（不超过10万元）、合同价5000万元-1亿元（含）项目违约金上限为15万元、合同价1亿元以上项目违约金上限为20万元。违约金甲方有权在结算价款中直接扣除。
11.21乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后90天内（房建工程要求150天内）提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的叁套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为乙方最后一次报送时间。若乙方未按要求完成该部分工作，视为违约。每延误一天支付违约金1000元，合同价5000万元及以下项目违约金上限为合同价的2%（不超过10万元）、合同价5000万元-1亿元（含）项目违约金上限为15万元、合同价1亿元以上项目违约金上限为20万元。违约金甲方有权在结算价款中直接扣除。造成甲方管理费用的增加或造成甲方违约的，应由乙方承担。甲方保留进一步向乙方索赔补偿损失不足部分的权利。
12、 安全文明施工与劳务用工管理
12.1、安全文明施工
12.1.1、安全生产要求
（1）合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。乙方有权拒绝甲方及监理人强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。
（2）在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方应第一时间报告甲方，甲方上报发包人和监理人。
（3）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，乙方应予以配合。乙方应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。在整个合同实施过程中，乙方应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排，甲方需及时审核并验收。并按照国家、江苏省、连云港市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全，如甲方及监理人强令乙方违章作业、冒险施工，乙方不承担任何责任，如乙方未遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，施工现场发生的安全事故由乙方依据法规承担主要责任。承包方应配合相邻标段共同做好现场有组织排水、排污工作，不得因此影响施工进度。乙方负责施工现场的安全及第三方人身安全。安全文明施工必须符合甲方的标准化工地规定，并以甲方确定为准。
[bookmark: 安全文明施工补充]（4）安全文明施工费
①合同价款中已包含安全文明施工费，具体费率详见附件18《安全生产费用投入取费标准》。
②安全文明施工费由甲方统一管理。工程承包人因工程整体安全管理费用的需要支出的安全文明施工费，应按相应比例计为劳务分包人安全文明施工费。
③安全文明施工费由劳务分包人实施的，应执行工程承包人关于安全文明施工费投入的管理要求，制定专项安全防护措施及施工方案，经项目部审核同意后实施。劳务分包人按计划进行安全文明施工费投入后应向工程承包人申请相关费用计量签认，经工程承包人签认后，确认属于安全生产范围的，予以计量；未实际投入或未经工程承包人签认的费用不予计量。
④劳务分包人实际支出的安全文明施工费超出合同协议书约定的安全文明施工费部分，由劳务分包人自行承担。
⑤安全文明施工费支付条件：随进度款支付相应的安全生产费。
⑥劳务分包人未按要求投入安全文明施工费的，工程承包人有权责令其限期整改；逾期未整改的，有权责令其暂停施工，由此增加的费用和延误的工期由劳务分包人承担。
（5）合同报价包含安全文明施工费基本费、安全文明施工费增加费、扬尘污染防治增加费、环境保护税，劳务分包人需无条件配合工程承包人申请此部分费用，如因施工现场不达标等原因导致申请不到此费用，则在劳务分包人结算款中相应扣除。

12.1.2、安全生产保证措施
乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或专项施工方案，每天如实更新安全生产台账和相关资料，并及时报甲方审查，建立健全安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
12.1.3、特别安全生产事项
乙方应按照法律规定进行施工，开工前和甲方一起做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书；
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方应及时编制，并参与甲方组织的论证会，严格按照论证会的有关要求执行。
12.1.4、治安保卫：
（1）按照国家、江苏省及连云港市有关规定及施工现场实际情况，甲方全面负责施工现场的施工治安保卫工作及非夜间照明，乙方必须按甲方要求配合参与，相关费用由乙方承担；
（2）乙方根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及承担因此而产生的一切费用。乙方在签订合同之前已察看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地理地质、水源、当地气候情况、道路、交通、劳动力的提供范围和周围居民和建筑物等。甲方将施工场地移交给乙方后，若发生非不可抗力或非甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任；
（3）实施和完成本工程过程中，乙方应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，乙方应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理；
（4）关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，乙方应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场。乙方应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。
12.1.5、文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
乙方保证遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知甲方、监理单位，以上费用由乙方承担。乙方承担未尽遵守责任造成的违约金，并赔偿因此而给甲方带来的损失。乙方保证严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及违约金由乙方负责。
施工过程所需一切证件（包括夜间施工许可）由乙方配合甲方及时办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理并承担相关费用。
乙方须考虑污水排放，排至甲方指定位置，并办理相关手续。保证施工现场清洁卫生符合有关规定，达到文明工地要求，费用已包括在乙方投标报价内。乙方在施工过程中做到工完场清。工程竣工后7天内清理现场，并将门窗、地面、墙面等擦拭干净，所有现场临时设施必须在7天内拆除完毕并使场地恢复清洁，所发生的拆除费用由乙方自行承担。
施工过程中因工程需要甲方临时指令拆除或转移现场临时设施的，乙方必须在指定期限内拆除转移完毕，费用由乙方承担。乙方必须按甲方规定的时间先行搬迁，乙方不执行甲方指令的，视同乙方违约，每延迟一日，乙方向甲方支付10000元的违约金。
因乙方现场清洁卫生工作不到位，导致投诉或遭新闻媒体曝光，乙方承担由此产生的一切后果和费用，经查实后，每次给予5000元违约金。乙方要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经甲方批准，且应整齐美观，并严格执行甲方标准化工地要求的相关规定，每发现一次扣除违约金2000元。
发现发生打架斗殴、偷盗等行为的，每人次违约金1000元，相关人员作开除处理。
工地职工宿舍严禁使用大功率电器、煤气罐、电热毯等有消防隐患的设备、设施，每发现一次，扣除违约金2000元。
12.2、劳务用工管理
12.2.1、双方共同对施工劳务人员进行实名制管理。乙方在专业班组进场前,书面约定工资标准、发放时间等,书面约定工资支付主体及工资标准,是否由乙方代发,避免产生纠纷时虚报工价套取工资。同时劳务分包分向甲方提供全部施工人员名册、身份证复印件、劳动合同及上岗证，并对所提供的人员名册及证件的真实性负责，一人一档。乙方应配备一名专职劳务管理员，配合甲方按照建设主管部门规定，做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月工程量确认书、岗位技能证、工资支付表）等管理工作。
12.2.2、乙方执行甲方考勤管理制度，由承包人将施工人员信息录入考勤打卡机，人员变动时随之更新信息。施工人员每个工作日均需打卡，作为领取工资的依据。如乙方未将施工人员信息录入考勤打卡机或未按要求打卡，无考勤记录则无劳动报酬，视其未参与本工程的施工。若因乙方与施工人员未签订劳动合同或者施工人员考勤缺失，导致农民工工资不能按时发放的，由此造成的后果由乙方承担。
12.2.3、乙方执行甲方考勤管理制度，指令专人将施工人员信息录入考勤打卡机，人员变动时随之更新信息。施工人员每个工作日均需打卡，作为领取工资的依据。如乙方未将施工人员信息录入考勤打卡机或未按要求打卡，无考勤记录则无劳动报酬，视其未参与本工程的施工。
12.2.4、双方均应书面授权专人按月核对考勤记录，并在考勤记录上签字。乙方按其施工人员在本工地的考勤记录编制《农民工资汇总表》，甲方审核。本项目执行苏方洋〔2025〕84号文，乙方每月3号前从建筑工人管理服务信息平台中导出工人考勤清单，农民工本人签字确认的工资汇总表、工程量计量等支付申请资料，并书面上报甲方。甲方将工资拨付到农民工工资专用账户，乙方须同时提供等额增值税专用发票。
12.2.5、如乙方不执行甲方的考勤管理制度，责其整改；整改不到位影响施工人员人工费发放的，每次向甲方支付违约金3000元；不按考勤记录编制施工人员人工费的，每次向甲方支付违约金3000元；乙方恶意虚报农民工工资的，每次向甲方支付违约金3000元。有工人未签订用工合同、签订阴阳合同（合同约定工资与实际不一致）或未进行考勤的，按人民币10000元/次向甲方支付违约金。
12.2.6、在未办理进度款支付之前，乙方不得恶意煽动、组织施工人员采用聚众围堵、停工、扣押财物等不当方式向甲方、业主、政府索取劳动报酬。如出现，甲方将追究因此而造成的名誉损失费，同时扣除全部履约保证金并有权解除合同。
13安全施工与检查
13.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。如因非甲方过错产生安全隐患，视安全隐患严重程度，甲方有权对乙方采取下发隐患整改通知单、乙方向甲方支付违约金或要求停工整顿等方式进行处罚，停工损失由乙方负担且工期不予顺延。
13.2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
14、安全防护
14.1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
14.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。
14.3、乙方在施工现场内应使用带有甲方标识的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由乙方负责供应。
15、事故处理
15.1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应第一时间向甲方上报，并按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
16、保险
16.1、乙方施工开始前，甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需乙方支付保险费用。
16.2、甲方或乙方运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，属于甲方的由甲方办理或获得保险，属于乙方的由乙方办理或获得保险，且不需另一方支付保险费用。
16.3、乙方必须在合同签订后7日内，为从事作业的所有人员办理保额大于80万元意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险，支付保险费用。未按要求足额购买的，结算时将按照保费双倍扣除。
16.4、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
17、材料、设备供应
17.1、供应范围
施工范围内除甲方提供材料、设备外，所有建筑用材料、周转材料、辅材由乙方承担，施工项目所使用的所有机械设备及机械用人工，除甲方提供外，均由乙方承担，（具体详见附件如有）。供应范围发生变化时，应及时办理签证手续。
17.2乙方在每批货物使用前，须提前1个月向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件）；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，费用由乙方承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。乙方应谨慎填报材料供应计划，材料多报视为损耗，执行17.4.1条款。因乙方原因导致产生的零星供货，所产生的运费、排产费等由乙方承担。
17.3、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
17.4、货到现场后，乙方接到甲方通知的1小时内，必须指定联系人，按照供货清单清点、开箱检验，合格后由乙方全数接收，与此相关下力费及堆放和保管由劳务员分包人负责。如更换指定联系人，乙方需向甲方提供申请更换的书面申请资料，并得到甲方批准方可执行。乙方应妥善保管从甲方领用的材料、设备，合理使用甲方供应的材料、设备，办理领用手续。如乙方未在规定时间内办理交接手续，由此产生的相关费用（包括但不限于延误费、加班费、运输费、场地使用费等）由乙方承担。
17.4.1、乙方丢失、损坏、浪费及返工超过约定损耗率的，乙方按照超损耗量按照附件2的扣除标准进行扣除，并承担因此造成的一切经济损失。乙方使用的材料按约定的损耗量节约的，甲方将给予一定奖励，具体奖励方式另行约定。本工程甲供材为清单描述，损耗率按定额损耗计取。
17.4.2、甲方供应的材料、设备属于甲方所有，只供本合同约定乙方分包范围内的工程使用。乙方不得挪用和擅自处理（包括边角余料）。否则，乙方按照超挪用量和擅自处理量按照附件如有的扣除标准进行扣除（或超挪用量和擅自处理量乘以甲方实际采购价的1.5倍赔偿），并承担因此造成的一切损失。
17.5乙方供应的材料、设备
①乙方采购材料、设备必须符合业主合同规定和设计要求的品种、品牌和等级。
②乙方采购供应的材料、设备应向甲方提供材质证书及合格证，需做实验的材料及时送检，并出具有效检验证明后，方可将材料用于工程施工，不得将假冒、伪劣材料用于工程，因材料质量出现的一切问题，由乙方承担全部责任。所有费用已包含在合同价款中。
③乙方使用的自有或租赁的机械设备必须完好、安全设施齐全符合施工现场要求，出现故障时，应及时停机维修，严禁机械设备带病运行。
17.6周转材料、施工机具供应
除甲方提供周转材料、施工机具外，其余供应由乙方承担（具体表式见附件如有）。
18、劳务报酬
18.1本工程的劳务报酬采用不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。
18.2计件单价为全费用综合单价，综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及约定范围的风险费用，结算时综合单价不再调整。
18.3综合单价包含的风险范围：
18.3.1乙方风险：1.各类人工、材料、机械的市场风险；2.为完成本工程所承担的施工期间除不可抗力、甲方风险以外的其他一切风险。3.实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气材料价格调整。4.省级或行业建设主管部门发布的人工费调整。
18.3.2甲方风险：国家法律、法规、规章和政策发生变化；
18.3.3风险费用的计算方法：乙方投标时应自行充分考虑风险，除不可抗力及甲方风险外，今后不做调整。
18.3.4风险范围以外合同价格的调整方法：参见本合同第22.5条的相关约定。
18.4市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
19、工程量的确认
19.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设报价清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集；乙方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
19.2 计量周期
关于计量周期的约定：乙方应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后乙方应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书。
19.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量按实计量。
19.4报价清单错误的修正
出现报价清单错误时，是否调整合同价格：
不调整。
[bookmark: 报价清单错误修正2]调整全费用综合单价，允许调整合同价格的工程量偏差范围： 
1、采购文件中的工程量清单标明的工程量是乙方投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按乙方在履行合同义务中实际完成量进行及时计量。
2、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符，应及时上报甲方，按照甲方确认的最终方案进行施工。
3、因分部分项工程量清单漏项、项目特征不符或非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的全费用综合单价按下列方法确定：
（1）已标价工程量清单中有适用于工程变更项目的，应采用该项目的单价；
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于工程变更项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和乙方报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整，乙方报价浮动率按照以下公式计算： /；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造管理机构发布信息价缺价的，应有乙方根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整，原则上不得高于建设单位对甲方确认的价格。
4、乙方应根据本工程实际、乙方的施工组织设计及其自身情况，一次性的报出本工程措施费和其他项目费。对于甲方所列的措施项目，乙方可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改甲方已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，乙方不得以采购工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1）安全文明施工费：乙方应主动协助甲方办理甲方对建设单位的安全文明施工费考评事宜，如甲方已获得对建设单位的安全文明措施费测定表，则按照甲方与建设单位间的考评费率比例（考评费率/建设单位采购费率）*（分包投标费率）等比例计取分包工程的安全文明施工费率。如甲方未能获得对建设单位的安全文明措施费测定表，则工程不得计取安全文明施工费，且如因施工现场不达标等原因导致申请不到此费用，则在乙方结算款中相应扣除。
如出现以下情况之一的，乙方结算时不得计取安全文明措施费：
①甲方未能获得对建设单位的安全文明措施费测定表；
②在甲方获得对建设单位安全文明措施费测定表过程中，乙方未能尽到主动协助办理的义务；
（2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化措施项目，按照上述第1.13项中第3条中第（1）、（2）（3）、（4）款确定单价，工程量按实计算；
（3）按总价计算的措施项目费，以项为单位的包干使用。
（4）采用费率计算的措施项目费，以原计算基数按实调整。
如果乙方未事先将拟实施方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利；
19.5如在结算时发现已标价工程量清单中存在不平衡报价或工程量清单综合单价错误的项目，按以下方式处理：
[bookmark: 不平衡报价1]方式一：对于工程量增加的较大的不平衡报价或工程量清单综合单价错误的项目，审计可对增加工程量部分综合单价进行调整，综合单价重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经招标人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取。
方式二：在工程计量以及结算审计过程中，甲方有权对合同价进行不平衡报价审核，如某项清单报价超出甲方认定的乙方正常报价水平，甲方有权视其为不平衡报价，并对该项不平衡报价进行调整。重新调整报价优先参照已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，如没有相同或类似的正常投标价格，则根据施工期现行江苏省计价定额及工程造价管理机构发布的信息价编制相应的全费用综合单价，并计取报价下浮率L，L=（1-中标价/采购控制价）×100%+14%。
[bookmark: 不平衡报价3]方式三：对于过高价项目，将按照工程承包人认可的合理价格调整；对于过低价项目，按竞标价执行。
20、劳务报酬的中间支付
20.1  付款周期：
20.1.1无预付款，开始抽真空后支付已完工程价款的80%，完工并卸载完成后付至合同内已完工程价款的80%，整体项目验收合格后付至结算审计金额的97%（如审计未完成，则付至合同内已完工程价款的85%），验收合格一年后付至结算审计金额的100%。。付款前乙方需开具符合税法的税率为 3 %的等额增值税专用发票，否则迟延付款责任由乙方自行承担。
因乙方提供账号错误导致甲方资金无法支付且被占用无法退回的，我方有权扣除被占用期间利息。乙方给予甲方必要的工程款支付期限，以便甲方办理支付申请手续。乙方不得因甲方延期支付进度款而停工，延期支付进度款不计算利息。
支付方式：现金或银行承兑汇票
20.1.2劳承包人每次支付工程款前，分包人必须开具合法的正式等额增值税专用发票（税率为 3 %），承包人收到发票后付款。若分包人未按合同约定及时提供发票，承包人有权拒绝付款的，延迟付款责任由分包人自行承担。
20.1.3甲方在支付工程款时，应扣除累计已支付的农民工工资，剩余部分作为本次应付工程款。
20.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按甲方规定的工作流程及要求执行。
20.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：乙方应按当周实际进度在每周六前向监理工程师报送周度已完工且验收合格工程的工程款支付报审表及相关资料。
20.4 进度款审核和支付
（1）甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到乙方报送的进度付款申请单及相关资料后7日内。
（2）甲方支付进度款的期限：按资金到位情况拨付。
甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商延期支付时间，不计取违约金。
21、施工机具、周转材料供应
21.1、甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料（由甲方依据本合同委托乙方采购的除外）应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。如需要乙方运输、卸车、安拆调试时，费用由乙方承担。
21.2、甲方应提供施工使用的机具、设备一览表见附件如有。
21.3、甲方应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件如有。
22、施工变更
22.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方在接到甲方变更指令单后，7天内上报变更涉及的费用调整清单和变更情况说明的电子版和纸质版文件报甲方，每超过1天，向甲方支付5000元的违约金；甲方上报发包人变更手续，发包人同意后乙方方可实施。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
22.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，甲方不予补偿，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
22.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
22.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
22.5施工变更估价
因合同履行过程中发生施工变更导致价格调整的，施工变更估价按照本款约定处理：
（1）全费用清单中有适用于工程变更项目的，应采用该项目的单价；
（2）全费用清单中没有适用但有类似于工程变更项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
（3）全费用清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整。
22.6施工变更估价程序
所有变更类的手续以甲方和建设单位办理完相关手续为前提，如建设单位否决变更，则该项变更甲方亦予以否决，劳务单位不得提出异议。甲方应在收到施工变更估价申请后3天内审查完毕，甲方对施工变更估价申请有异议，通知乙方修改后重新提交。甲方逾期未完成审批并且未提出异议的，视为认可乙方提交的施工变更估价申请。所有变更工程量的费用在工程结算时计算，审计完成后予以支付。
22.7施工变更引起的工期调整
因施工变更引起工期变化的，甲乙双方均可要求调整工期。甲乙双方应结合分包内容特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定工期。
23、施工验收
 23.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应书面向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
23.2乙方应严格按照标准、规范和设计要求以及甲方代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表或委派人员、发包人、监理现场人员和各级质监部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、返修，承担由自身原因导致的返工、返修的全部费用及其他责任。
23.3隐蔽工程和中间验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因乙方原因所导致返修，全部费用由乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。中间验收部位：按甲方要求。
23.4全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经发包人验收合格，在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。
24、施工配合
24.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由乙方承担。
24.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且乙方应承担因此而发生的费用。
24.3乙方应配合甲方对其工作进行的验收。与其他专业工程交叉作业时，应无偿配合。
25、劳务报酬支付
25.1全部工作完成，经甲方认可后，乙方应及时和甲方完成甲供材对账，否则甲方不予开具验收证明。
25.2乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价及付款方式，进行劳务报酬的最终支付。
25.3甲方收到乙方递交的结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后14天内向乙方支付劳务报酬尾款。
25.4乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
26、缺陷责任期与保修
26.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自通过竣工验收通过之日起12个月。
26.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
26.2.1 承包人提供质量保证金的方式：3%的审定工程款。
26.2.2 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
26.3保修
26.3.1 保修责任
工程保修期为：按国家有关规定，见后附详细约定。
26.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后24小时内。
27、违约责任
27.1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方违反本合同第20条、第25条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
27.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延误节点工期的，每延误一日，应向甲方支付20000元的违约金，距离节点工期差值在7天以上（含7天）的，甲方有权解除合同；乙方因自身原因延期交付的，每延误一日，应向甲方支付20000元的违约金，累计延误7天以上（含7天），甲方有权解除合同；如乙方不能按进度计划推进，甲方可以安排第三方抢工，所有费用从乙方进度款中扣除。有清单价参照清单价格、无清单按现行规范、定额、指导价以及市场价信息价计算价款。
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 10000元的违约金并限期整改到位；
（3）乙方不服从管理或聚众闹事，恶意讨薪，严重影响甲方的形象，每发生一次承担 10000元的违约金；
（4）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000 元/次；乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延；
27.3在发生本合同约定的违约情形后，双方均应及时以书面形式主张违约金，在收到书面索赔对方无异议时，应在10天内向对方以现金的形式支付违约金，每超过10天，违约金金额翻一倍。
27.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
28、索赔
28.1 甲方根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。
28.2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。
28.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
28.4 甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：
（1）索赔事件发生后21天内，向甲方项目经理发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后21天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；
（4）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
28.5 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。
29、争议
29.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第  2  种方式解决争议：
 （1）双方达成仲裁协议，向     /   仲裁委员会申请仲裁；
 （2）向 甲方所在地 的人民法院起诉。
29.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止合同工作；
（4）法院要求停止合同工作。
30、禁止转包或再分包
30.1 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。经查实，有违反本条规定的行为，乙方应承担违约金100000元，给甲方造成损失的，应承担损害赔偿责任；同时，对再行分包、转包部分的工程施工质量承担法律责任。
31、不可抗力
31.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
31.2  不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
31.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由乙方承担；
（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；
（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；
（5）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；
（6）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；
（7）延误的工作时间相应顺延。
31.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
32、文物和地下障碍物
32.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。乙方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
32.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，乙方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。
33、合同解除
33.1 如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。
  33.2  如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。
  33.3  如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
33.4  关于乙方违约解除合同的特别约定：乙方有以下情形的，甲方将视乙方此几种行为为严重违约，立即终止合同，最终竣工验收完毕后按照实际完成工程量的70%支付工程款付款，乙方承担违约责任、支付违约金、赔偿甲方工期和其他实际直接损失，乙方在现场的人员无条件退场：
（1）在本合同履行过程中，如乙方不同意本工程合同条件；
（2）不同意付款比例和时间；自认所报投标价格过低要求甲方调整；
（3）自认合同价款过低要求甲方调整；
（4）工期形象进度明显滞后的；未按工期时间节点或交付时间要求完成指定施工内容；
（5）已完工部分的工程形象面貌、质量不符合要求的；
（6）停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；
（7）要挟甲方提高合同价款；要挟甲方给予某种补偿；
（8）恶意信访、打架斗殴、群体事件、聚众闹事等造成重大社会负面影响的；
（9）乙方多次不服从甲方现场指令、安排、管理工作的；
（10）存在违反附件《农民工工资支付承诺书》相关行为的。
33.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
34、合同终止
34.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
35、合同份数
[bookmark: 合同份数]   35.1 本合同一式     份，甲方    份，乙方    份，均具有同等法律效力。
36、补充条款
36.1乙方应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在甲方需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，乙方应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低乙方的施工工效，甲方不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同乙方在报价时已对此进行充分考虑。
36.2所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由乙方自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
36.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，乙方必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，乙方必须考虑由此产生的噪声对乙方的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由乙方负责解决。
36.4由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由乙方负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示乙方改变其施工方法，使其符合有关规定。
36.5乙方已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间乙方不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
36.6无论任何时期，甲方有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。乙方已被视为在报价中考虑此因素。
36.7乙方应将施工中产生的多余建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由乙方事先勘察现场情况进行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因乙方倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由乙方自行承担。若乙方清除现场土方、垃圾不及时，甲方有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由甲方直接从乙方的工程款中扣除，乙方不得对甲方代付的费用金额提出任何异议。
36.8乙方应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知甲方。此费用已包含在合同价款中。
36.9本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
36.10施工过程中与周围发生的纠纷由乙方自行协商解决，费用由乙方自理，该费用应包含在合同价中。
36.11如乙方转包或分包的行为造成甲方被第三方起诉、提起仲裁的，甲方因此受到的损失由乙方承担，且乙方应向甲方支付第三方诉求金额10%的违约金。甲方有权将乙方列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
36.12乙方送审结算核减率应小于5%(含5%)，该部分的审计费用由甲方支付，若乙方送审结算核减率大于5%，超出部分的审计费用由乙方支付，并在结算款中扣除。甲方上级单位可以对分包结算成果进行抽查，已审定结算价款经二次抽查有核减的，甲方可依据二次抽查结算价款对已审定的分包结算价款进行调整。如果甲方上级单位对分包结算二次抽查扣减金额大于分包剩余尾款的，甲方有权追回超付工程款，乙方须无条件配合。
36.13如乙方原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给甲方造成不良影响或损失的，乙方应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给甲方造成的损失，甲方根据情况不同有权扣除乙方总合同价款1%-5%的违约金。甲方视情况扣减乙方行业履约信誉分值，情况严重者将乙方列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
36.14本工程临时设施等相关内容须按甲方房建工程安全防护标准化图册搭设，具体以甲方要求执行，相关费用已包括在合同价款中，临时设施方案需预先经甲方项目经理审批同意后方可实施，临时设施如未按照我公司标准化图册要求执行，每次、每项乙方支付违约金5000元。
36.15如果乙方发生下述情况之一，甲方可向乙方发出解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在乙方收到甲方发出的上述通知后14天内仍然持续该等过失，则甲方有权解除本合同，并强制清场： 
36.16投入雾炮车、喷淋系统，确保施工现场无扬尘污染，施工现场湿法作业，裸土覆盖。严格按照“六个百分百要求”施工，相关费用已包括在投标报价中。
36.17乙方必须配合甲方按徐圩新区要求办理农民工实名制登记，并保证每月按时支付农民工工资，若发生一次农民工上访讨薪等社会不良影响，乙方每次支付违约金10000元。
36.18如果乙方发生下述情况之一，甲方可向乙方发出解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在乙方收到甲方发出的上述通知后14天内仍然持续该等过失，则甲方有权解除本合同，并强制清场：
①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照甲方的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；  
② 无正当理由而未能进场开工，又不能遵照甲方要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；
③工程材料、设备、工艺质量或工程不符合本竞争性谈判文件的规定及本合同约定的，乙方未能在收到甲方通知和指令后14天内进行调换或重新施工的； 
④将承包的建设工程转包、违法分包的，转包及违法分包的认定执行2008 年12月17日通过的《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》的相关规定； 
⑤已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 
⑥违反建设及相关部门关于安全防护、文明施工和环境保护工作的要求。
如果乙方破产、无力偿还债务、发生非重组重建或合并时、失去政府所颁发的实施本合同工作所必须的资质或资格，则甲方有权立即解除本合同。
36.19在扬尘防治和安全文明施工方面被甲方层面通报的计取违约金5000元/次，被集团公司层面通报的计取违约金1万元/次，被管委会层面通报的计取违约金3万元/次，被市级及以上相关部门通报的计取违约金5万元/次。同种类型的安全隐患被上述部门累计通报两次的，计取违约金为合同总价中安全文明费用的1%；出现重大安全隐患被上述部门发现并通报的，计取违约金为合同总价中安全文明费用的1%。
[bookmark: 结算执行]36.21本项目结算执行《 连云港徐圩城建工程有限公司工程分包结算审计管理办法（修订） 》，结算的送审资料须提供分包人结算授权委托书，结算的一切资料需要分包人签字的必须为授权代理人签字。
36.22甲方上级单位可以对分包结算成果进行抽查，已审定结算价款经二次抽查有核减的，甲方可依据二次抽查结算价款对已审定的分包结算价款进行调整。如果甲方上级单位对分包结算二次抽查扣减金额大于分包剩余尾款的，甲方有权追回超付工程款，乙方须无条件配合。
36.23所有甲供材料不论多少到场后由乙方指定接收人负责接收并办理手续，遗失或损坏由乙方赔偿；所有甲供材的卸车费、水平垂直运输费、二次周转、仓储、看管费用均包含在投标报价中，同时须无条件配合检查过程当中的搬运；前道工序施工需满足后续施工工序的要求。
36.24乙方须负责甲供材放样、对接材料供应商深化及下料工作，并协助上报甲供材的需求计划，计划中明确规格参数尺寸。
36.25本项目要求工完场清，所有涉及的垃圾（含甲供材）由乙方委托有资质的单位集中清运处理（垃圾池自行砌筑），运输车辆需在徐圩政务服务中心进行报备，相关费用包含在投标报价中，否则由采购人自行安排清理，费用由乙方承担并从结算款中扣除；
36.26乙方须无条件配合甲方现场各种迎检工作，由此造成的窝工或其他损失，由乙方自行承担。
36.27因乙方原因导致甲方产生的各种罚款，费用由乙方承担。
36、合同生效
[bookmark: 合同订立日期2]    合同订立时间：        年        月      日
    合同订立地点：  连云港市徐圩新区        
本合同双方约定   签字盖章  后生效。
（以下无正文）
甲方：(盖章)                     乙方：(盖章)                                 

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：
（盖章或签字）                          （盖章或签字）                        
项目负责人：
	[bookmark: 双方信息]统一社会信用代码：                        
	统一社会信用代码：                        

	地址：                      
	地址：                      

	邮政编码：                      
	邮政编码：                      

	法定代表人：                      
	法定代表人：                      

	电话：                       
	电话：                       

	开户银行：                       
	开户银行：                       

	账号：                      
	账号：                      



附件1：工程质量保修书
附件2：工程廉政合同
附件3：农民工工资支付承诺书
附件4：不拖欠农民工工资承诺书
附件5：中标人诚信承诺书
附件6：连云港徐圩城建工程有限公司工程项目管理手册（试行）、连云港徐圩城建工程有限公司施工现场安全生产标准化图册（试行）
附件7：工程质量管理协议书
附件8：安全生产管理与文明施工协议（试行）
附件9：施工现场环境保护与扬尘防治管理协议（试行）
附件10：质量施工违约赔偿协议（试行）
附件11：专职安全管理人员配备及履职管理协议
附件12：竣工结算审计承诺书
附件13：安全生产费用投入取费标准
附件14：清单

















附件1：
工程质量保修书
甲方（全称）：连云港徐圩城建工程有限公司
乙方（全称）：
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 不少于2年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算1年。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保承包工程和质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
5．质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行 。
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）
 

附件2：
工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人连云港徐圩城建工程有限公司（以下简称“甲方”）与中标单位（全称）     （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
一、双方的权利和义务
1.严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。
2.严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6.发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务
1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
6.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
三、乙方义务
1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。
六、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
七、本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

[bookmark: _Toc14571_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4666_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23051_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4622_WPSOffice_Level2]甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）


附件3：
农民工工资支付承诺书

连云港徐圩城建工程有限公司：
我司作为江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包分包单位，承诺每次申请支付的本工程农民工工资是全面且真实的，我司承诺按以下条款向施工总包单位承担违约金。
一、有工人（含各级分包单位）未签订用工合同、签订阴阳合同（合同约定工资与实际不一致）或未进行考勤的，按人民币10000元/次向甲方承担违约金。
二、未在分包合同或分包单位承诺书中约定分包单位人员发生上访、投诉（含不合理或恶意上访、投诉）具体违约金额，按人民币10000元/次向甲方承担违约金。
三、农民工实名制管理及工人工资支付不到位，或信访、投诉处理不及时不到位，被甲方通报或下发整改通知的，乙方按人民币3000元/次向甲方承担违约金，被各级（含新区）主管部门通报或下发整改通知的，按人民币10000~30000元/次向甲方承担违约金（合同额1000万元以下10000元，1000万元（含）以上5000万元以下20000元，5000万元（含）以上30000元）。
四、有人员（含各级分包单位）到各级政府、信访部门、劳动监察部门等部门上访，以及到全国根治欠薪线索反映平台或拨打12345等反映欠薪的行为（含不合理或恶意上访、投诉），第1次按人民币5000元承担违约金，第2次及以上，按人民币20000~50000元/次承担违约金（合同额1000万元以下20000元，1000万元（含）以上5000万元以下30000元，5000万元（含）以上50000元）。
五、有工人（含各级分包单位）群体性围堵管委会门口讨薪或其他严重行为的，每发生一次，合同额1000万元以下的，乙方按人民币100000元/次承担违约金，合同额1000万元（含）以上的，乙方按施工合同额的1%向甲方承担违约金。
六、被发现虚报套取农民工工资行为的，每发现一次，乙方按施工合同额的1%向甲方承担违约金。
七、对于乙方以上行为，甲方有权在徐圩新区和方洋集团官网上进行公告，情节严重或者造成严重不良社会影响的，甲方有权提请有关部门将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
上述违约金施工总包单位均有权直接从后续应付工程款中扣除。

                                              乙方（公章）：
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附件4：
不拖欠农民工工资承诺书

致：连云港徐圩城建工程有限公司
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人     （法定代表人姓名）以     （乙方全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位中标承建江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。
3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受甲方采取的经济等处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。


乙方（公章）： 
[bookmark: _Toc9296_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15095_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28610_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17315_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27552_WPSOffice_Level2]法定代表人（签字或盖章）：
附件5：                    
中标人诚信承诺书 
我单位系     作为 连云港徐圩城建工程有限公司  的 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包 的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣 	    将严格按照谈判响应文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及谈判响应文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。
 
 
        项目负责人签字：
  法定代表人或委托代理人签字：
 
                              公   章


附件6：
连云港徐圩城建工程有限公司工程项目管理手册（试行）、连云港徐圩城建工程有限公司施工现场安全生产标准化图册（试行）

附件7：
工程质量管理协议书
 
甲方：连云港徐圩城建工程有限公司
乙方：       
 
为确保本工程的有序实施，进一步明确双方在施工过程中各自的质量责任与职责，确保施工质量，双方依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规及国家行业标准的规定，签订本协议，由双方共同遵守执行。
一、质量目标
1.1工程质量标准必须符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求，有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定；满足合同，设计（施工图、图纸会审纪要、书面变更文件）等要求。
1.2 符合承包合同约定的相关质量标准。  
1.3 满足甲方质量管理制度要求，达到质量专项检查标准。
二、验收要求：
2.1严格执行质量“三检”制度及工序交接制度，每道工序完成后，乙方根据甲方要求，首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员、工长验收，对不进行“三检”或无记录即要求甲方验收的，每发生一次，承担违约金 5000元，或记录与事实不符即要求验收的，甲方有权取消该部位工序结算。
2.2甲方在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见或整改不及时的或整改仍达不到质量要求的，每次扣除违约金5000元。
2.3乙方按照设计图纸、变更通知、施工规范、施工组织设计方案及有关规定施工，并对所有作业人员进行技术（安全）交底，每人签字，否则承担违约金每人次100元人民币；施工过程中乙方必须服从甲方指挥，严把质量关。乙方应设专职管理人员、质检员，及时进行班组内部自检、互检，凡质量达不到约定的质量标准，乙方必须及时整改，以满足质量标准要求，返工所发生的费用均由乙方全部承担，且工期不予顺延，质量未达到约定标准的分项工程不予结算，同时，甲方有权拒付该部分的人工费，因此造成的损失均由乙方承担，款项由甲方直接在支付乙方工程款中扣除。
三、甲方的权利与义务
3.1甲方项目经理/项目执行经理，落实项目质量管理工作。
3.2甲方应向乙方提供有关技术配合服务。包括主控制线，主标高点，施工图，施工方案及安全技术交底。
3.3 甲方需及时对乙方上报施工任务进行检查验收，提出整改意见。对于乙方未报验或经检查不合格或未在约定期限内整改完成的施工部位有权利下达返工和停工整改命令，直至验收合格后方可进行下道工序施工。
3.4甲方需提示并监督乙方完成合同范围内的施工任务。
3.5乙方选用的施工班组必须经甲方认可，未经甲方认可的施工班组，不予进场施工。
3.6在施工过程中，甲方有权清退不服从现场管理的施工班组，乙方必须无条件执行。
3.7乙方须无条件服从甲方要求制作样板。
四、乙方的权利与义务
4.1乙方应按照施工图及施工方案组织充足的人力、物资及机具，确保施工安全、质量及工期要求。
4.2乙方按照时间节点及质量标准完成施工任务，并进行自检，做好检查记录，自检合格后上报给甲方复查，验收合格后方可进行下道工序施工。
4.3乙方施工前应熟悉施工图纸及施工方案，施工过程中应遵照图示要求进行施工，验收时应严谨细致，准备相关图纸及技术资料认真核对现场结构尺寸，有验收记录且验收记录真实有效。
4.4乙方应当每月提交施工过程中相关资料。
4.5乙方应配合甲方验收及第三方验收工作。
4.6乙方应配合甲方各项检查，并无条件整改工程中出现的质量问题。
4.7乙方须配备项目专职质量员，并常驻项目。
五、本协议自甲方加盖合同专用章、乙方（法定代表人或有授权的签字代理人）签字且盖章之日起生效。
 
甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）




附件8：
安全生产管理与文明施工协议（试行）

甲方：连云港徐圩城建工程有限公司(以下简称“甲方”)
乙方：       (以下简称“乙方”)
双方根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等有关法律法规，国家现行标准规范，以及住建部、江苏省、连云港市政府及徐圩新区管委会有关建筑施工安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理的规定规章等，结合甲方制定的相关制度规定，为严格明确工程项目现场甲乙双方的安全管理责任，保证工程施工期间的安全生产、文明施工、治安和消防安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议，共同遵守本协议所列条款，本协议为江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包合同的附件，与合同具有同样的法律效力。
第一条	责任范围
甲方负责施工现场安全生产的综合管理工作，依据相关法律法规，建立制度对乙方进行管理。乙方负责提供合同所需的劳务人员，并遵守甲方施工现场安全生产管理与文明施工的各项规章制度。乙方需按甲方有关劳务用工的规定办理用工手续，向甲方提供相关安全生产资质证件和劳务人员名册及人员合法证件（身份证），并接受甲方的监督和管理。
第二条	安全管理目标
乙方在本协议约定的责任范围内进行的安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理等工作必须满足下列目标：
2.1.不发生重伤及以上人员伤亡事故；
2.2不发生火灾、爆炸、机械倒塌等造成直接经济损失超过100万元的事故；
2.3不发生社会媒体负面曝光事件；
2.4不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过10万元人民币的事件）；
2.5不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
2.6不发生新冠肺炎等公共卫生事件及职业病事件；
2.7项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率达100%；
2.8现场作业人员安全教育培训合格率100%；
2.9各类安全整改要求文件按期关闭率100%；
2.10 事故事件上报合规率100%；
2.11作业人员的安全劳动防护用品分发、使用率100%；
2.12劳务分包单位人员“劳动合同签订率”、“社保缴纳率”、“实名制注册率”100%；
2.13不发生在施工现场用车而引起的各类交通事故。
第三条	甲方权利义务
3.1甲方有权对乙方的资质进行审查，不得将劳务作业发包给不具相应资质的劳务分包单位。
3.2甲方向乙方交付具体本合同项下劳务作业符合开工条件的施工场地，向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料，按时提供图纸,及时交付工程材料,设备。所提供的施工机械设备,保证安全施工需要。
3.3甲方应按照法律法规要求，对乙方人员进行入场和岗位的安全教育、培训，人员经考核合格后方可上岗，并留有记录。
3.4甲方在施工前及过程中应及时向乙方进行安全技术交底并认真履行签字手续。
3.5甲方应定期对乙方施工过程进行安全环保检查，针对乙方在施工生产中存在安全事故隐患、违章作业、违章指挥等行为有权签发整改通知单和罚款单，针对乙方严重违章作业及危及人员生命和财产安全的行为，有权要求立即停工。若乙方在施工过程中出现严重安全隐患并屡教不改，不服从管理的，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此而产生的一切责任。
3.6按合同约定及时向乙方支付劳动报酬。
3.7甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第四条	乙方权利义务
4.1乙方应贯彻落实国家及江苏省、连云港市及徐圩新区管委会有关施工现场安全生产的法规和管理制度以及行业规程有关安全生产的规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对劳务分包施工区域的安全生产管理负全面责任。
4.2施工前，乙方必须对全体施工人员进行有关施工项目工作的安全知识和安全规程培训教育后方可上岗，并报甲方备案，必要时由甲方组织对乙方有关施工人员进行安全规章制度的培训及考试。
4.3施工时，乙方应按劳动保护规定为参加施工的人员配备足够合格的防护用品和安全工器具，并按规定对施工人员进行定期健康检查并达到参加施工要求。同时，应对承包业务范围内可能存在职业危害因素进行检测、出具相关报告，组织相关作业人员进行职业健康体检，并在施工作业过程中采取相应的职业健康保护措施，避免职业伤害，相关费用由乙方承担；特种作业人员必须持有关部门颁发的合格有效的上岗资格证书。
4.4乙方必须认真执行、落实甲方安全生产及文明施工的各项制度，成立施工现场安全管理机构，负责日常的安全管理工作。
4.5乙方在施工过程中如需进行危险作业的（如动火作业、有限空间作业等），应根据危险作业类别和级别由施工单位向甲方提出申请，作业的审批和监督过程中应根据公司的《危险作业及作业票安全管理制度》，经批准并确认达到作业条件、落实安全防范措施后方可进行作业，并由安全管理人员现场监护，如乙方不按上述规定操作出现的一切后果，自行承担。
4.6乙方施工结束后，应对施工现场彻底清理，做好工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分劳务费用，若发生污染等环保问题由乙方负责。
4.7乙方对作业范围内的施工用电负有管理责任，配电箱及接线必须符合有关安全用电标准，对自行携带和使用的机械及电器设备负有安全管理和维护保养的责任。
4.8乙方劳务队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工。
4.9乙方需按照《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《江苏省安全生产条例》等有关法律法规配备足够专（兼）职安全员。
4.10严格按照设计图纸，施工验收规范，有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程安全设施达到法律法规标准。
4.11乙方必须根据甲方施工计划安排、安全技术交底内容组织施工生产，严格遵守各项操作规程。
4.12乙方应按照甲方要求对各作业班组每天进行班前安全风险交底，做好施工过程中的安全巡视和检查。
4.13乙方必须保证作业人员佩戴、使用符合国家标准、规定的劳动保护用品。乙方由于管理不到位、作业人员违章操作，违反劳动纪律等造成的人员伤害事故，有乙方承担全部责任和经济损失。
4.14禁止以任何形式招录和使用60周岁以上男性、50周岁以上女性从事建筑施工现场“高空、高危、高风险、重体力”一线作业活动。
4.15乙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、治安保卫、消防的管理规定，服从甲方管理。存在交叉作业的，应与相关单位签订交叉作业安全管理协议。
4.16乙方必须按照甲方应急预案要求定期组织劳务人员培训学习，并根据工程进展情况至少每年组织一次对应急演练，以保证有效地应对突发的安全事故。
4.17施工现场发生安全生产伤亡事故时，乙方必须立即报告甲方和监理单位，并在事故发生后一小时内向甲方提交事故情况书面快报，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向政府应急管理部门和建设行政主管部门报告。
4.18乙方须依照外地人员务工管理规定、建设工程劳务管理规定，严格依法管理，及时为施工人员办理社会、工伤保险等保险，严禁使用手续不齐全的禁用人员和未经入场安全教育的人员进入施工现场作业。
4.19乙方在施工现场临时用电必须实行三相五线、三级配电、二级保护制度，施工机具用电必须使用合格开关箱，并遵循“一机一闸一箱一漏”的原则。施工现场临时用电设施必须经验收后方可投入使用。
4.20乙方施工人员使用的临时用电设备设施必须符合国家相关要求，禁止采用不合格产品或施工现场禁用产品。乙方应将现场电气产品的合格证、厂家经营许可证复印件等资料经查验无误后存档，并保证根据甲方的要求向甲方提供。
4.21乙方工程施工现场应严格落实徐圩新区扬尘管控“六个百分百”要求。
4.22.乙方施工现场各种物料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐；物料存放场地应平整、夯实，有排水措施，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。
4.23乙方应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。乙方应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障甲方免于因乙方不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给甲方带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
4.24乙方应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。乙方应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
第六条	违约责任
乙方应认真履行本协议约定的安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理等工作内容。由于乙方的过错使本协议不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由乙方承担全部责任，按对应条款标准支付违约赔偿金，如不能弥补甲方实际损失，乙方对甲方实际损失负补足责任。具体违约索赔如下：
	序号
	违约情形
	支付违约金额

	一、管理行为违约

	1. 
	劳务分包单位提供虚假资质
	责令停止作业、终止分包合同，并按5000元/起支付违约金

	2. 
	招录和使用60周岁以上男性、50周岁以上女性从事建筑施工现场“高空、高危、高风险、重体力”一线作业活动的
	2000元/人，并将相应人员清场

	3. 
	施工方案和安全措施未向全体施工人员交底，未经双方签字确认
	1000元/起

	4. 
	未按要求配备项目专（兼）职安全管理人员的
	5000元

	5. 
	未严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施
	5000元/起

	6. 
	未按规定定期对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查和安全巡视
	2000元/起

	7. 
	不配合安全检查（包括建设单位、监理单位和主管部门对工程项目的检查）
	5000元/起

	8. 
	对存在问题超期不落实整改
	1000元/项

	9. 
	分包单位责任范围内现场隐患问题重复性发生
	2000元/项

	10. 
	未建立完善相关安全记录台帐
	2000元/起

	11. 
	无故迟到或缺席安全会议
	1000元/人

	12. 
	未进行施工人员的入场三级安全教育并考核合格
	1000元/人

	13. 
	特种作业人员未持有效证件上岗或超有效期
	2000元/人

	14. 
	未按照国家规定为施工人员办理人身意外保险（工伤保险）
	1000元/人

	15. 
	对发现的装置性违章不闻不问，不组织消除
	1000元/次

	16. 
	使用劳务作业人员不符合国家和地方的有关用工规定
	2000元/人

	17. 
	未按规定配备具备相应的任职资格的专职安全员
	3000元/人

	18. 
	项目专职安全管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督
	1000/人次

	19. 
	使用不符合资格要求的分包劳务人员
	1000元/人

	20. 
	起重、电动工器具未定期检查检测
	1000元/起

	21. 
	交叉作业时未采取相应的隔离和错时施工等安全措施，并签订安全管理协议
	2000元/处

	22. 
	施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，未向甲方提出相应要求
	1000元/起

	23. 
	安排或默认在六级以上大风或恶劣天气情况下进行高处露天作业，或在霜冻、雨雪天气进行高处作业且无防滑、跌措施
	2000元/起

	24. 
	未积极配合甲方关于安全生产管理而提出的文件材料上报、会议、培训、活动等通知要求
	1000元/次

	二、安全条件违约

	25. 
	未经甲方同意，擅自拆除和变动安全、文明施工、消防、环保等设施以及安全标识标牌等，或未按要求安装的
	2000元/起

	26. 
	高处作业、吊装作业、临边和孔洞作业未设置相应作业平台、上下通道、防坠装置、安全网等的安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施
	1000元/处

	27. 
	现场施工临时用电作业及用电设施不符合《施工现场临时用电安全技术规范》，不按临时用电方案布置，作业现场、生活区乱接、乱拉电源线
	2000元/次

	28. 
	电焊线、气焊软管、电源线不集中布置，走向混乱
	2000元/起

	29. 
	有限空间等区域内作业前未采取通风措施，未监测有害气体；金属容器外壳及容器内使用的电动工器具无可靠的接地，容器内、密闭空间内工作无专人监护
	1000元/起

	30. 
	临近带电设备作业，未保持安全距离、未做好安全隔离措施或无专人监护
	2000元/起

	31. 
	未落实防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等季节性安全措施，或控制措施不力
	2000元/项

	32. 
	未对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取保护措施
	5000元/项

	33. 
	未为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品；施工人员未正确佩带和使用；使用不合格的安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品
	1000元/起

	34. 
	使用未经检测或超过检测周期的安全工器具；使用不合格的安全工器具
	2000元/起

	35. 
	使用未经验收合格并挂牌的脚手架
	5000元/起

	36. 
	脚手架的工作面未满铺脚手板或竹笆，脚手板未绑扎牢固，脚手架搭设不合格，未验收使用。
	2000元/起

	37. 
	高处交叉作业、吊装、拆除等危险作业场所未设置安全警戒隔离，或未设监护人
	2000元/起

	38. 
	氧、乙炔表计损坏在继续使用，乙炔气瓶卧放或气瓶无防倾倒措施，气瓶夏季无防晒措施。气瓶软管龟裂严重，使用乙炔无防回火装置
	2000元/起

	39. 
	易燃易爆区、重点防火区消防器材配备不符合消防规程的要求，无警告标志、消防器材未定期检查记录
	1000元/起

	三、文明施工违约

	40. 
	现场使用的水泥、石膏等易飞扬细颗粒散体材料未按要求封闭存放，未采取防雨、防潮措施
	1000元/处

	41. 
	施工现场物料未按施工平面图统一布置、分类码放整齐或物料堆放场地未达到平整、夯实要求，未设置排水措施；现场堆料高度超过1.5m或槽、坑、沟边及构筑物临边1m范围内堆放物料
	1000元/处

	42. 
	建筑垃圾未经核准，擅自以填埋、焚烧、倾倒等方式处置或者处置超出核准范围的
	10000元/起

	43. 
	施工现场存放和进场的材料未进行分类存放，堆放不整齐，未加以覆盖
	1000元/起

	44. 
	施工现场未做到工完料净场地清，当天施工的各种材料，在进入施工现场作业区后，未码放整齐利索，影响行人和施工手推车正常通行
	1000元/次

	45. 
	施工现场发现大小便不文明行为
	1000元/次

	46. 
	生活污水偷排乱排至附近水体或雨水管网
	1000元/次

	四、人员行为违约

	47. 
	酒后进入施工现场作业
	5000元/人次

	48. 
	在施工现场流动抽烟
	1000元/人次

	49. 
	随意移动、损坏、拆除安全设施或将安全设施移作他用
	2000元/次

	50. 
	高处作业未按规定要求系安全带，在垂直攀登或高处作业活动范围较大时，未使用攀登自锁器或速差自控器
	2000元/起

	51. 
	从高空抛物或倾倒垃圾、杂物等
	10000元/次

	52. 
	高处作业时，施工材料、工器具等放在临边或孔洞附近，无防坠落措施
	2000元/起

	53. 
	在高处作业场所追跑、打闹、打架等，在作业现场躺卧休息
	2000元/起

	54. 
	无视安全标志或监护人的警告，擅自进入安全警戒区
	2000元/起

	55. 
	不按规定顺序拆除脚手架，上下同时拆除或将脚手架整体推倒
	2000元/起

	56. 
	非特种作业人员从事特种作业，如操作和指挥起重机械、从事司索、焊接、切割、电工等作业和机动车辆驾驶
	2000元/起

	57. 
	吊物绑扎、吊装方法不当、起吊超过起重机械额定负荷的吊物、指挥信号不明时进行起重作业等违反“十不吊”行为
	2000元/起

	58. 
	未按规定在施工后清除废料或违反定置化管理要求，随意倾倒废料
	1000元/起

	59. 
	进入施工现场及高处作业未配带安全帽的
	1000元/起

	五、其他违约

	60. 
	因安全、环保、治安、消防等问题被区级政府通报
	10000元/次

	61. 
	因安全、环保、治安、消防等问题被市级政府通报
	50000元/次

	62. 
	因安全、环保、治安、消防等问题被省级及以上政府通报
	100000元/次



甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）




附件9：
施工现场环境保护与扬尘防治管理协议
工程承包人：连云港徐圩城建工程有限公司（以下简称“甲方”） 
劳务分包人：     （以下简称“乙方”）
为加强施工现场环境保护与扬尘防治管理，认真执行、贯彻落实国家、江苏省、连云港市和徐圩新区的有关环境保护和扬尘防治的法律、法规和管理要求，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。本协议为江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包合同的附件，与合同具有同样的法律效力。
1、 适用法律、标准及有关管理要求
（1） 《中华人民共和国环境保护法》
（2） 《中华人民共和国水污染防治法》
（3） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
（4） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
（5） 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）
（6） 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）
（7） 《江苏省建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）
（8） 《2020年江苏省建筑工地扬尘专项治理工作方案》（苏建质安〔2020〕82号）
（9） 《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》（连政办发〔2018〕147号）
（10） 《连云港市城市施工工地扬尘排污费征收管理办法》（试行）
（11） 《徐圩新区建筑工地扬尘管控工作方案（2020版）》（示范区建发〔2020〕93号）
（12） 《徐圩新区建筑垃圾管理办法（试行）》（2021年）
2、 环境保护与扬尘防治管理目标
（1） 不发生环境污染事故、事件。
（2） 不发生与环保、扬尘相关的行政处罚事件。
（3） 不发生与环保、扬尘相关的社会媒体曝光事件。
（4） 建筑施工垃圾合法、合规处置。
（5） 危险废物合法、合规处置。
（6） 做到工地周边围挡100%。
（7） 做到物料堆放覆盖100%。
（8） 做到土方开挖湿法作业100%。
（9） 做到施工场内主要路面硬化100%。
（10） 做到出入车辆清洗100%。
（11） 做到渣土车辆密闭运输100%。
（12） 做到工地喷淋、洒水抑尘设施全覆盖。
（13） 做到工地视频监控和扬尘在线监测设备全覆盖。
3、 乙方职责
（一）乙方在本项目实施过程中，均应按国家、江苏省、连云港市以及徐圩新区相关标准和要求执行。
（二）乙方应加强对分包单位的管理，负责对施工现场环境保护、扬尘防治进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护、扬尘防治工作进行检查和指导。
（二）乙方对本项目环境保护、扬尘防治负直接责任，应落实专人具体负责管理工作，并履行日常环境保护、扬尘防治工作职责，建立相应的责任制度和作业记录台帐。
（三）乙方应做到建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理。建筑垃圾或渣土运输前，必须选定有资质的建筑垃圾或渣土运输公司并签订合同，同时在合同中明确防治扬尘污染条款。
（四）乙方存储和使用的油料应有防止污染土壤、水体和跑、冒、滴、漏措施。食堂污水应有隔油池，定期掏油。
（五）乙方应严格控制施工噪音排放，不影响社区、单位办公、居民休息。施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施，人为活动噪声应制定有效控制措施。
（六）乙方在本工程项目不得使用国家、地方明令禁止或对社会环境产生重大影响的设施设备。保证柴油货车或非道路移动机械等机械设备尾气达标排放。所有自备工具、材料等环境影响特性均须符合环境环卫要求。
（七）乙方应对突发的环境保护事故、事件应按照规定逐级上报，并负责应急处置。
（八）乙方应做到扬尘防治“六个百分之百”，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、主要道路硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，并满足《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》（连政办发〔2018〕147号）、《徐圩新区建筑工地扬尘管控工作方案（2020版）》（示范区建发〔2020〕93号）相关要求。
（九）乙方应在施工过程当中应落实工地喷淋、洒水抑尘设施全覆盖等措施，建筑垃圾、工地运输车辆、混凝土罐车、渣土运输处置过程当中，禁止抛洒滴漏。
（十）乙方应安装覆盖全部施工现场的远程视频监控和符合要求的扬尘在线监测设备，积极实施绿色智慧工地建设。
4、 对乙方的违约索赔条款
（1） 如乙方的环境保护与扬尘防治管理工作未按照本协议要求执行，并在一年内被甲方及相关主管部门查实达3次及上的，甲方将上报相关行政主管部门进行处置。
（2） 发生环境污染事故、事件，造成社会不良影响，或给甲方造成经济、名誉损失的，每起按100000元支付违约金。
（3） 建筑垃圾未按要求与符合资质的处置单位签订协议，或者随意交给个人或未经核准的单位处置的，按10000元/起支付违约金。
（4） 危险废物未按要求与符合资质的处置单位签订协议，或者随意交给个人或未经核准的单位处置的，按20000元/起支付违约金。
（5） 建筑垃圾未经核准，擅自以填埋、焚烧、倾倒等方式处置或者处置超出核准范围的，按10000元/起支付违约金。
（6） 因环境保护和扬尘防治问题，被省级政府主管部门或相关主管部门查实并通报的，按100000元/起支付违约金；被市级政府主管部门或相关部门查实并通报的，按50000元/起支付违约金；被徐圩新区管委会主管部门或相关部门查实并通报的，按20000元/起支付违约金；被方洋集团有关部门查实并通报的，按5000元/起支付违约金。
（7） 含柴油、机油、食用废油等污水违规排放的，按5000元/起支付违约金。
（8） 未有效管控施工噪音，或其他因环保问题受到市民举报的，按5000元/起支付违约金，情节严重的参考第一条违约索赔条款。
（9） 柴油货车或非道路移动机械等机械设备尾气超标排放，或未按新区环保局要求定期上报监测的，按2000元/台支付违约金。
（10） 各类施工垃圾废料不得随意乱倒，必须送到指定的垃圾堆放点及废料点，未严格执行的按1000元/起支付违约金。
（11） 未落实以下扬尘防治管理措施的，按1000元/项支付违约金，并限期整改，乙方超期未整改的按100元/天向甲方支付逾期未整改到位违约金：
1． 建立扬尘防治责任制且经责任人签字确认，制定专人负责扬尘防治管理；
2． 乙方与分包单位签订扬尘防治协议；
3． 供应商在投标时充分考虑扬尘防止措施费用，编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施；
4． 开工前根据采购文件要求进一步细化编制扬尘防治专项方案，方案标准不得低于采购文件要求；
5． 扬尘防治专项方案经施工单位负责人、总监理工程师审核后上报建设单位审批；
6． 入口处设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌、设置责任人公示牌、尘防治设施平面布置图及徐圩新区建设局统一模板的《徐圩新区建筑工地扬尘管控公示牌》；
7． 编制扬尘预警响应预案，制定扬尘预警响应措施；
8． 安装在线监测和视频监控，并与徐圩新区主管部门及“方洋集团智慧工地一体化监管平台”联网；
9． 对易扬尘部位定期保洁、洒水、湿润，定期保洁、洒水、湿润并记录入档的。
（12） 未落实以下现场扬尘防治措施的，按2000元/项支付违约金，并限期整改，乙方超期未整改的按200元/天向甲方支付逾期未整改到位违约金：
1． 与外部道路交叉口采用U字形封闭，封闭长度要确保无关车辆和人员不能进入施工场地；
2． 粉喷桩、高压旋喷桩及其他易产生扬尘的作业区域采用全封闭；
3． 连续设置实心围挡，构造上采用钢构式结构或砖砌式结构，一般路段的围墙围挡高度不低于1.8米（云湖核心区高度不低于2.5米），围挡外采用绿色防尘网覆盖，上挂安全或创文等宣传标语；
4． 围挡靠道路段需设置爆闪灯、警示牌及警示柱；
5． 出入口设置大门，24小时配置专人值守；
6． 市政工程出入口采取混凝土硬化，取土工程便道采取铺垫钢板硬化；
7． 硬化道路承载力满足车辆行驶和抗压要求，出入口混凝土标号为C30及以上；
8． 材料堆放区、加工区及大模板存放区等采用C20及以上混凝土硬化；
9． 出入口配备水冲洗设施，对出场车辆进行冲洗；
10． 冲洗设备为自动高压喷冲设备，满足工程车辆外围尺寸要求并设置沉淀池。不得采取简单的人工水枪等简易设施。确保车辆不带泥上路；
11． 土石方及其他易扬尘车辆运输必须做到平仓出场、帆布覆盖，不沿途抛洒。
12． 裸露场地、土堆、道路两侧、基坑开挖采取覆盖或固化措施；
13． 覆盖采用4针目以上绿色防尘网，严禁拉伸和土压；
14． 开挖或机械运输导致覆盖被破坏后必须及时进行补充覆盖；
15． 砂、石等建筑材料露天堆放采取帆布覆盖；
16． 细颗粒建筑材料封闭存放；
17． 搅拌设备、储罐四周设置封闭围挡。
（13） 其他扬尘防治措施落实不到位，导致产生扬尘污染的，根据情节严重予以2000元/次-10000元/次处罚。
（14） 甲方有权直接从应付未付工程款中扣除乙方上述违约金，如以上情形违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，乙方对甲方损失负有补足责任。 
（以下无正文）

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）



附件10：
 质量施工违约赔偿协议（试行）

[bookmark: _Toc18032][bookmark: _Toc22698]甲方：连云港徐圩城建工程有限公司(以下简称“甲方”) 
乙方： (以下简称“乙方”)
[bookmark: _Toc22994]第一条 编制说明：
[bookmark: _Toc7723][bookmark: _Toc13753][bookmark: _Toc5853]为了加强甲方开发建设的 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包 项目施工现场的质量管理，加大对违反《建设工程质量管理条例》等法律法规的管理力度，切实保证现场施工工程质量，有效督促施工承包单位等认真履行承诺，根据双方约定，签订本协议。
[bookmark: _Toc28965][bookmark: _Toc26500][bookmark: _Toc29808]第二条 编制依据：
[bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc4363][bookmark: _Toc13336]1、《中华人民共和国建筑法》
[bookmark: _Toc4265][bookmark: _Toc31008][bookmark: _Toc284]2、《建设工程质量管理条例》
[bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc18919][bookmark: _Toc12128]3、双方的其他约定以下统称为“质量相关法律法规和双方约定”。
[bookmark: _Toc5340][bookmark: _Toc32257][bookmark: _Toc19380]第三条 违约赔偿实施办法：
[bookmark: _Toc16800][bookmark: _Toc5037][bookmark: _Toc399]1、甲方或监理根据对施工现场的检查结果，发出整改通知书。甲方或监理在整改期满后进行复查，如乙方拒不整改或整改不到位的，甲方或监理均可依据本协议对乙方作出违约索赔决定。
[bookmark: _Toc24321][bookmark: _Toc28113][bookmark: _Toc20072]2、如甲方或监理对施工现场检查时发现，乙方严重违反双方约定的，甲方有权视情节，在发出整改通知的同时，作出违约索赔的决定；或不再重复发送整改通知，直接作出违约索赔的决定。
[bookmark: _Toc11924][bookmark: _Toc15020][bookmark: _Toc29174]3、甲方作出违约索赔决定，违约索赔款以现金方式交至甲方公司财务。监理作出的违约索赔决定，经甲方签字后生效。
[bookmark: _Toc11765][bookmark: _Toc21434][bookmark: _Toc13675]4、本协议如与国家法律、法规或项目所在地相关规定冲突的，以法律、法规及规定为准。
[bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc15235][bookmark: _Toc7952]5、违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。
[bookmark: _Toc19966][bookmark: _Toc32244][bookmark: _Toc10115]第四条 违约赔偿细则：
[bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc16848][bookmark: _Toc22939]甲方经复查，发现乙方有下列情形之一的，乙方应按以下标准支付违约赔偿金（只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿数额的，以甲方作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额，监理作出违约索赔决定的，以甲方安全工程师签字确认的赔偿额为准），如乙方拒绝缴纳现金的，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接扣除该部分款项。
[bookmark: _Toc17766][bookmark: _Toc12062][bookmark: _Toc25268]（一）工程质量方面
[bookmark: _Toc17538][bookmark: _Toc22419][bookmark: _Toc20854]1、乙方必须加强试验检测工作，严把材料质量关，用试验数据指导生产，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场。如果乙方将未检验的材料、半成品、成品运进现场，必须严禁使用，并必须在接监理工程师口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现乙方已经使用不合格材料在工程上，除要求将该部分工程在规定期限内返工外，每处每次处以乙方20000元的违约金；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次处以乙方10000元的违约金。材料进场记录上应明确进场日期、生产厂家、批号、合格证号、数量、规格型号等内容，一式贰份，交监理工程师签署，一份交监理工程师留存，一份由乙方存档备查，同时建立材料进场台帐。如经检查材料没有进场纪录单，则视为不合格材料清退出场，并按不合格材料接受甲方要求的违约赔偿。各类原材料应分类堆码整齐，堆放混凝土施工材料（水泥、砂、碎石）的场地必须硬化，钢材、水泥必须入库，不得露天堆放，否则每次每处处以乙方2000元违约金，乙方应加强试验检测工作，用试验数据指导生产。
[bookmark: _Toc5281][bookmark: _Toc17917][bookmark: _Toc18037]2、桥涵基坑、重要构造物基坑等隐蔽工程检验采用乙方、甲方或监理到场检验的方法，无甲方现场代表或监理在场，不得进行检验。如乙方单独检验，除重新检验外，并处乙方10000元／次的违约金。乙方必须加强隐蔽工程检测，强化工序管理。
[bookmark: _Toc1730][bookmark: _Toc15058][bookmark: _Toc18230]3、乙方必须严格按照规范施工，加强质量意识，尊重监理工程师的指示及指令并及时严格执行。监理工程师签发的整改通知书，如未按期整改，甲方将处乙方5000元／次的违约金。
[bookmark: _Toc32431][bookmark: _Toc28226][bookmark: _Toc27724]4、严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量确保分项工程的质量。若乙方违反了此规定，乙方除必须无条件立即返工外，并对乙方处以10000元／次的违约金。
[bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc29494][bookmark: _Toc3421]5、混凝土工程
[bookmark: _Toc21447][bookmark: _Toc1438][bookmark: _Toc23330]5.1混凝土拌和要严格按照施工配合比配制拌和。使用超过初凝时间的混凝土，除马上整改并立即返工外，并处乙方5000元／次的违约金。如果经检测取芯强度不合格，处以5000元/次的违约金，检测钢筋保护层厚度合格率达不到规范和设计要求的，处以5000/次的违约金。
[bookmark: _Toc3660][bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc11477]5.2 混凝土所用水泥、砂、碎石、水、及各种外加剂必须是经过监理检验合格且认可，乙方若将不符合要求的材料用于混凝土中时，除要求及时返工外，每次每处并处3000元的违约金。若不及时采取措施处理，继续施工者，要求乙方停工整改，并处以乙方10000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc19815][bookmark: _Toc4195][bookmark: _Toc31363]5.3 混凝土浇筑完成后，按规范要求进行养护。否则，每次每处处以2000元的违约金。若不及时改进，要求乙方停工整改，造成混凝土不合格的必须返工处理，并处以乙方10000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc11111][bookmark: _Toc5793][bookmark: _Toc6176]5.4 混凝土浇筑过程中，乙方必须有相关技术人员在场，违反此条者，处以乙方2000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc23918][bookmark: _Toc13904]5.5 堆放混凝土施工材料（水泥、砂、碎石）的场地必须硬化，材料的堆放必须符合有关规范的要求，堆放整齐，不得混堆，违反此条者，处以乙方3000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc19928][bookmark: _Toc23730][bookmark: _Toc12446]5.6 混凝土的表面必须整洁、平整、美观，无蜂窝麻面，接缝无错台，乙方不及时整改或整改不到位的，每次每处处以5000元的违约金。
[bookmark: _Toc4946][bookmark: _Toc15891][bookmark: _Toc2947]5.7 混凝土浇筑所用的模板的强度、刚度、表面光滑度须满足相关规范要求。否则，每次每处处以10000元的违约金。若不及时改进，要求乙方停工整改。
[bookmark: _Toc22102][bookmark: _Toc32412][bookmark: _Toc7501]5.8钢筋混凝土的钢筋安装不合格，每处处以2000元的违约金；钢筋连接不合格每处处以5000元的违约金；钢材甲方抽检不合格每处处以10000元的违约金。
[bookmark: _Toc1594][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc13378]6、路基填筑
[bookmark: _Toc23827][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc12070]6.1 乙方必须严格按技术规范和设计图纸的要求进行组织施工。填前处理必须满足填方路基施工规范规定的要求，否则，每违反一条，将处以乙方5000元的违约金。
[bookmark: _Toc2818][bookmark: _Toc9188][bookmark: _Toc7707]6.2 路基填筑必须根据设计断面分层填筑，分层压实，严格控制填方的松铺厚度及平整度。路基填料粒径、含泥量超标，每段处以10000元／次违约金。
[bookmark: _Toc15234][bookmark: _Toc26455][bookmark: _Toc7735]6.3 填挖结合部必须按有关规范要求挖台阶处理，不挖台阶或不合要求者，除要求乙方立即返工外，并处以乙方5000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc14941][bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc22649]6.4 路基填方边坡必须按设计整修，做到整齐、美观，否则，每处将处予乙方5000元的违约金。
[bookmark: _Toc25511][bookmark: _Toc11617][bookmark: _Toc10534]7、桥涵及其他构造物的回填
[bookmark: _Toc18768][bookmark: _Toc1387][bookmark: _Toc17667]7.1 桥涵及其他构造物处的回填土工作必须在隐蔽工程验收后方可进行，否则按第4条予以违约处理。
[bookmark: _Toc30383][bookmark: _Toc29823][bookmark: _Toc31835]7.2 桥台背、涵台背的填土范围及填筑质量必须满足规范要求，否则，每处处以乙方10000元／处的违约金，并要求返工处理。
[bookmark: _Toc15676][bookmark: _Toc18736][bookmark: _Toc20701]8、路面工程
[bookmark: _Toc14294][bookmark: _Toc3793][bookmark: _Toc6731]8.1基层材料或沥青混凝土材料不合格每次处以20000元违约金，材料必须无条件更换。
[bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc25612][bookmark: _Toc24450]8.2基层施工工艺不符合规范要求，每次处以5000元的违约金。
[bookmark: _Toc670][bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc20102]8.3路面施工工艺不符合规范要求，每次处以5000元的违约金。
[bookmark: _Toc11246][bookmark: _Toc2058][bookmark: _Toc1738]8.4摊铺施工作业面未做好清洁，每次处以3000元的违约金。
[bookmark: _Toc16770][bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc16439]8.5严禁在已铺设好沥青面层的地段进行砂浆拌和及其他有损和污染路面的工作，确要使用，必须加以铁板铺垫，用完后及时清理干净，避免污染和损坏路面。否则，除责成乙方清理和赔偿外，每处还将处以5000 元的违约金。
[bookmark: _Toc12263]9、绿化工程
[bookmark: _Toc27720]9.1土方回填厚度必须满足设计要求，否则处以10000/次的违约金。
[bookmark: _Toc8618]9.2排（隔）盐层厚度必须满足设计要求，否则处以10000/次的违约金。
[bookmark: _Toc32358]9.3栽植苗木规格必须满足设计要求，否则处以10000元/次的违约金。
[bookmark: _Toc31800]9.4苗木未按规定进行养护，死苗不及时更换的，处以10000元/次的违约金。
[bookmark: _Toc21735][bookmark: _Toc26269][bookmark: _Toc817]10、隐蔽工程
[bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc23567][bookmark: _Toc32134]甲方将委托检测单位对一切隐蔽工程进行抽样检测，如一旦发现不合格或作假行为，甲方将处以该不合格项工程费20%的违约金和通报，并责令乙方按照规范进行返工或采取其他补救措施，直至合格，以上所有费用均由乙方自负。
[bookmark: _Toc3174][bookmark: _Toc2575][bookmark: _Toc32070]11、对乙方由于疏于管理，造成重大质量事故（隐患）或重大安全事故的，除按有关规定进行返工并追究当事人的民事责任、法律责任外，每处（次）并处以 50000 元的违约金。
[bookmark: _Toc244][bookmark: _Toc2249][bookmark: _Toc30378]12、当建设工程质量不符合设计要求时，经原设计单位核算能满足安全和使用功能的检验批，处以20000元/次的违约金；经返工或加固后满足安全和使用要求的分部、分项工程，处以该项工程费用20%的违约金。
[bookmark: _Toc28049][bookmark: _Toc3665][bookmark: _Toc20426]13、对本协议中未列明的违规项，比照类似条款违约赔偿。
[bookmark: _Toc11031][bookmark: _Toc18957][bookmark: _Toc12159]14、乙方给予甲方赔偿后对甲方或监理提出的问题在规定期限内未完成整改的或拒绝整改的，甲方或监理可再次向乙方索赔，并可以加倍要求索赔额度。
[bookmark: _Toc21205][bookmark: _Toc13413][bookmark: _Toc7175]第五条 争议的解决及其他
[bookmark: _Toc23584][bookmark: _Toc21800][bookmark: _Toc27684]1、本协议履行过程中产生的争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向建设工程项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。
2、本协议未尽事宜，双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
（以下无正文）
 
甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）


附件11：
专职安全管理人员配备及履职管理协议

甲方：连云港徐圩城建工程有限公司
乙方： 
为加强施工现场安全生产管理工作，进一步明确专职安全管理配备标准、管理职责及考核要求，双方依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等有关法律法规及国家现行标准规范，签订本协议。本协议为江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包合同的附件，与合同具有同样的法律效力。
一、配备人员
1.1乙方委派    （身份证号：   ）担任本项目专职安全生产管理人员，履行权责范围内安全生产管理职责，配合甲方安全生产管理工作。专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书需报甲方备案。
1.2乙方应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）要求及时调整专职安全生产管理人员配备数量。具体配置数量如下：
（1）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
（2）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-100人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总数的5‰。
1.3项目实施过程增加或减少专职安全生产管理人员的，应至少提前3天向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可变动。
1.4项目实施期间乙方确需要更换专职安全生产管理人员的，应事先征得甲方同意，并至少提前3日将书面变更申请报送至甲方，经甲方审核通过后方可进行人员调整。
1.5项目实施期间乙方专职安全生产管理人员存在未有效履行工作职责、拒不执行甲方指令、严重违反合同约定的，甲方有权直接解除分包合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
二、履职管理
2.1乙方专职安全生产管理人员要严格依法依规履职，落实《关于进一步规范建设工程施工现场安全员履职行为的通知》（苏建函质安〔2024〕228号）安全员现场履职清单各项工作内容，认真组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程、事故应急救援预案；组织或参与安全生产教育和培训、应急救援演练；参与项目危险源辨识和评估，督促落实重大危险源的安全管理措施；检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实安全生产整改措施；执行甲方关于安全生产相关指令及要求。具体履职清单如下：
	序号
	履职内容
	法律依据

	1
	参与拟订项目安全生产操作规程和生产安全事故应急救援预案
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令2号）第九条：编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。

	2
	组织、参与项目安全生产教育和培训，如实记录项目安全生产教育和培训情况
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

	3
	参与项目危险源辨识和评估工作，并督促项目各部门、各岗位落实分级管控措施
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
《江苏省安全生产条例》第十七条：（一）每月至少组织并参与一次安全生产全面检查；组织或者参与安全风险辨识评估，并督促各部门、各岗位落实分级管控措施

	4
	组织、参与项目生产安全事故应急救援演练
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：组织或者参与本单位应急救援演练

	5
	每日开展施工现场安全生产检查,排查项目生产安全事故隐患，监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况,对现场存在的安全隐患有权责令立即整改或要求相关单位整改并提出改进安全生产管理的建议，督促落实项目安全生产整改措施，并做好检查记录；
检查中及时制止和纠正作业人员违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；督促落实本单位安全生产整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条：专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况
《关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知》第十二条：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（一）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录（四）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

	6
	监督施工现场安全防护、文明施工措施、大型机械的组织实施和劳动防护用品的采购、发放、使用和管理情况，对分包单位安全生产条件进行核查
	《江苏省安全生产条例》第十七条：（一）每月至少组织并参与一次安全生产全面检查；组织或者参与安全风险辨识评估，并督促各部门、各岗位落实分级管控措施；（三）对在本单位区域内作业的承包、承租单位的安全生产资质、条件进行监督检查；（四）监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理
《关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知》第十一条：施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向建设主管部门反映情况

	7
	项目安全检查中发现重大事故隐患，应立即向项目负责人报告，项目负责人不及时处理的，向企业安全生产管理机构报告，未处理的，向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告
	《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案；生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理
《关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知》第十二条：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责，（5）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告
《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止

	8
	危大工程专项施工方案实施前，监督施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底，并进行签字确认；现场监督危大工程专项施工方案的现场实施情况，并留存旁站监督记录
	《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条：专项施工方案实施前，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；第十七条：项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改
《关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知》第十二条：（二）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则
（2019版）》第三十四条：施工单位应当建立危大程安全管理档案，施工单位应将下列材料纳入档案管理：（7）项目专职安全管理人员现场监督记录

	9
	参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会，参加项目危大工程安全验收
	《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》第三项第（六）条：总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员应当参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会
《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》第七项第（一）条：危大工程验收人员应当包括：（一）总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员

	10
	协助或参与项目各部门、各岗位履行安全生产职责的监督工作和全员安全生产责任制考核工作，并向项目负责人、上级单位提出奖惩意见
	《江苏省安全生产条例》第十七条：（二）督促各部门、各岗位履行安全生产职责，组织或者参与全员安全生产责任制考核，并提出奖惩意见

	11
	依法报告生产安全事故情况
	《关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知》第十二条：依法报告生产安全事故情况

	12
	每日规范填写《安全日志》
	关于印发《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志(试行)》的通知：建筑施工现场专职安全生产管理人员认真规范填写《安全日志》

	13
	负责对施工现场特种作业人员证件的审查、收集和管理
	关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知（建质[2008]75号）第四条：建筑施工特种作人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。
第十九条：用人单位应当履行下列职责（六）建立本单位特种作业人员管理档案。


2.2项目施工作业期间，乙方专职安全生产管理人员必须在现场履职，并严格按甲方要求落实打卡考勤；现场无考勤设备的需签认纸质考勤表，明确上下岗时间，并经甲方管理人员现场确认。因故需要临时离开现场的，需提前征得甲方同意，并应安排相同资格人员代为履行安全管理职责。
2.3乙方专职安全生产管理人员必须经主管机关培训考核合格，取得安全生产知识考核合格证书，持证上岗。
2.4乙方专职安全生产管理人员应加大对重要生产设施、重点作业部位的巡检力度，对于危险作业、危大工程及涉第三方设施保护作业应实行旁站监督，严格落实甲方单位关于危险作业、危大工程及涉第三方设施保护作业相关制度要求。
2.5乙方专职安全生产管理人员应与投标时乙方承诺的人员一致，如需更换应执行本协议1.4条规定。
2.6乙方专职安全生产管理人员应积极配合甲方安全生产管理工作，严格执行甲方项目管理人员的指令。
2.7乙方专职安全生产管理人员负责建立并完善乙方关于本项目安全管理内业资料，内业资料收集整理应全面、及时、准确，应能满足甲方公司要求。
2.8乙方将所承担专业分包业务的劳务作业进行分包的，应在分包合同中明确要求劳务分包单位按照相关要求足额配备专职安全生产管理人员，并持证上岗。
三、违约责任
3.1乙方未按要求配备项目专职安全生产管理人员的，支付违约金5000元；配置人员数量不足的，支付违约金5000元/人。
3.2专职安全生产管理人员未持证上岗、证书过期未及时办理延期手续或任职资格不符合要求的，支付违约金5000元/人。
3.3乙方未经甲方同意擅自更换专职安全生产管理人员的，支付违约金5000元。
3.4甲方要求更换乙方专职安全生产管理人员，乙方无正当理由拒不更换的，支付违约金5000元。
3.5项目施工作业期间，乙方专职安全生产管理人员未在现场履职的，支付违约金3000元/人次；因故临时离开现场未征得甲方同意且未安排相同资格人员代为履行安全管理职责的，支付违约金3000元/人次。
3.6乙方专职安全生产管理人员未对危险作业、危大工程及涉第三方设施保护作业应实行旁站监督的，支付违约金1000元/次；违反甲方单位关于危险作业、危大工程及涉第三方设施保护作业相关制度要求的，支付违约金1000元/次。
3.7乙方专职安全生产管理人员拒不配合甲方安全生产管理工作，拒不执行甲方项目管理人员的指令的，视为乙方违约，甲方有权直接解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）


甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）


附件12：
竣工结算审计承诺书

连云港徐圩城建工程有限公司：
 我公司提交的	江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程一真空预压劳务分包工程竣工结算， 所报各项费用真实合理，如最终审计核减额超出上报结算金额的5%，超出5%部分按合同约定进行扣除审计费用。如合同未约定，超出5%部分的审计费按下列公式计取：
市政工程扣款金额=Max[2000，(送审金额*0.29‰+审减额*1.8%)]*[（审减率-5.0%）/审减率]
房建工程扣款金额=Max[2000，(送审金额*0.36‰+审减额*2.5%)]*[（审减率-5.0%）/审减率]
审减额=（送审金额-审定金额）；审减率=审减额/送审金额*100%
以上金额从结算总价款中扣除。
城建公司上级单位可以对分包结算成果进行抽查，已审定结算价款经二次抽查有核减的，可依据二次抽查结算价款对已审定的分包结算价款进行调整。如果上级单位对分包结算二次抽查扣减金额大于分包剩余尾款的，城建公司有权追回超付工程款，我方须无条件配合。
另我公司提交的竣工结算，所报各项资料真实存在，如存在伪造弄虚作假行为，我公司愿意承担相应法律责任。
 特此承诺。 


单位（公章）：

                               法定代表人（签字或盖章）： 


附件13：
安全生产费用投入取费标准
	序号
	行业名称
	工程名称
	计费
基础
	基本
费率
	市级标化增加费（%）
	省级标化增加费（%）
	参考依据

	1
	建设工程
	建筑工程
	建筑工程
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	3.1
	0.49
	0.7
	连云港市建设工程现场安全文明施工措施费计取及使用管理办法

	2
	
	
	单独构建吊装
	
	1.6
	——
	——
	

	3
	
	
	打预制桩/制作兼打桩
	
	1.5/1.8
	0.21/0.28
	0.3/0.4
	

	4
	
	单独装饰工程
	
	1.7
	0.28
	0.4
	

	5
	
	市政工程
	通用项目、道路、排水工程
	
	1.5
	0.28
	0.4
	

	6
	
	
	给水
	
	1.2
	0.21
	0.3
	

	7
	
	
	路灯及交通设施工程
	
	1.2
	0.21
	0.3
	

	8
	
	园林绿化工程
	
	1.0
	——
	——
	

	9
	
	大型土石方工程
	
	1.5
	——
	——
	

	11
	
	港口与航道工程
	以建筑安装工程造价为计提依据，计提标准按照1.5%提取。
	企业安全生产费用提取和使用管理办法

	12
	
	水利水电工程
	以建筑安装工程造价为计提依据，计提标准按照2.5%提取。
	

	13
	交通运输行业
	危险品特殊货运业务以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%提取，平均逐月提取。
	


备注：未列明行业按国家相关规范标准执行。
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江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包

响应文件






供应商（盖单位章）：                                                  
法定代表人（签字或盖章）：           
联系电话（手机）：     

2026年   月    日


一、询价响应函

致：连云港徐圩城建工程有限公司
1、我方已全面阅读和研究了 江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包 询价公告，充分理解并掌握本项目的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受贵方的全部要约条件，以附件清单整体下浮率         %作为本项目的报价，其中增值税税率为：3%，并按本项目询价公告要求完成本项目，并承担任何质量缺陷责任。
2、如由我方中标，我方保证在接到贵方通知后 140天内完成本项目所有内容，并承诺在该项目的实施过程中，全面履行询价公告中规定的一切职责和义务。遵守询价公告中要求的收费项目和标准。
3．我方授权委托同志（身份证号：              ；电话：_______________）作为我方代表参加谈判会议。
4．我方承诺在询价文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件，在本次询价过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
5．如果我方成交，将派出        （姓名）（身份证号：              ）作为本项目的负责人。
6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询价公告”第3.6条规定的任何一种情形。
7．我方在此声明，不出借（挂靠）营业执照（资质证书），如成交中、成交后被发现存在出借（挂靠）营业执照（资质证书）的行为，愿意无条件接受被取消成交资格及成交（候选人）资格、保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

供应商名称：              （公章）
法人代表或授权委托人：        （签字或盖章）                   
    日 期：_____年____月____日

[bookmark: _Toc30845]
附件：
	（控制价）江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包全费用清单

	序号
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量
单位
	暂定工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）
	备注

	1
	真空预压
	1.要求：满足设计要求抽真空时间不少于120天；连续10天实测地表沉降速率不大于 2mm/d；根据实测沉降曲线推算地基土预压荷载下固结度不小于85％
2.工程量按设计地基处理边界线所围面积计算（以最外侧排水板所围区域作为处理边界线），场地清理、排水（所有相关排水，含真空预压处理完后的场地排水） 、浮桥搭设、压膜沟开挖、压膜沟边上的围堰开挖、排水板打桩孔堵洞（包括材料、人工费）、在甲方清表后为清理残余芦苇、盐蒿等植物根茎的施药或人工所发生的费用等相关措施费用均含在本项综合单价中，合同实施过程中不再另行计量支付
3.施工过程中如需要相关施工措施费用的，自行综合考虑在报价中
4.施工内容：真空管网及水泵连接管施工（材料甲供）
5.其它缝制设备及材料、钉枪及汽钉等辅材费用，自行考虑在报价内
6. 甲方提供的材料，由乙方负责卸车及场内转运，堆放、并负责看管及保护，施工过程中注意保护，因施工原因造成的材料破损，重新更换材料的，由投标人自行承担费用
7.真空预压的电费由甲方承担，本次全费用综合单价不含电费
	m2
	36100.00 
	9.90 
	357390.00 
	

	2
	铺设编织布（单层）
	1.编织布的铺设(材料甲供)；
2.铺设要求:编织布缝合时采用双排线重叠，用“包缝”或“丁缝”缝合连接，现场缝合搭接宽度不小于200mm
3.甲方提供的材料，由乙方负责卸车负责看管及保护，铺设过程中注意保护，因铺设原因造成的编织布破损，重新更换编织布材料的，由乙方自行承担费用
3.结算方式:依据现场真空预压区域施工的水平投影面积计算，以最外侧排水板所围区域作为处理边界线，压膜沟内铺设面积不予计量
	m2
	36100.00 
	0.40 
	14440.00 
	暂估项，如未发生不予计量

	3
	铺设土工布（单层）
	1.无纺布铺设(材料甲供)；
2.铺设要求:纵向横向连接须现场用锦纶线手工缝接,线强度>150N，缝合时采用双排线重叠，用“包缝"或“丁缝”缝合连接，现场缝合搭接宽度不小于200mm
3.甲方提供的材料，由乙方负责卸车，并负责看管及保护，铺设过程中，不得出现破损和老化现象。铺设完成后，应注意保护，禁止践踏，并防止泥水侵入。因铺设原因造成的土工布破损及老化，重新更换土工布材料的，由投标人自行承担费用
3.结算方式:依据现场真空预压区域施工的水平投影面积计算，以最外侧排水板所围区域作为处理边界线，压膜沟内铺设面积不予计量
	m2
	36100.00 
	0.40 
	14440.00 
	

	4
	铺设密封膜（双层）
	1.两层密封膜铺设(材料甲供)
2.铺设要求:必须按照施工规范要求进行铺设，现场采用粘结拼接，压膜沟位置的铺设分单层压入压膜沟沟底50cm以上，粘结使用的专用胶水由甲方提供
3.甲方提供的材料，由乙方负责卸车并负责看管及保护，铺设过程中注意保护，因铺设原因造成的密封膜破损，重新更换密封膜材料的，由乙方自行承担费用
3.结算方式:依据现场真空预压区域施工的水平投影面积计算，以最外侧排水板所围区域作为处理边界线，压膜沟内铺设面积不予计量
	m2
	36100.00 
	1.30 
	46930.00 
	

	6
	安全协管员
	1.工种：安全员1名，具有安全员C证或B证，能独立负责现场施工安全管理工作，不得由电工、项目负责人兼任；
2.工作内容：负责施工现场安全检查、隐患排查，安全培训教育，安全技术管理、日常巡查、专项检查、隐患整改跟踪、应急预案制定与演练、安全资料整理收集管理等相关安全工作
3.年龄要求：18-60周岁
4.交通费，餐费、住宿费用等均含在报价中
	工日
	150 
	260.00 
	39000.00 
	

	7
	门卫
	1.门卫人员，年龄要求18-60周岁
2.工作内容:负责门卫日常看管、管理工作以及甲方安排的其它零星工作
3.门卫处的人数由投标人自行考虑安排人数，但是必须保证门卫处每天白天及晚上24小时内，至少有1人在岗，无故不得离岗
4.门卫放置符合消防安全等级的集装箱3*6m一间，存放位置项目门口，集装箱内配值班床铺及其它必备用即
5.门卫人员的交通费，餐费、住宿费用等均含在报价中，集装箱的租赁费用，进出场费用均含在报价中
	工日
	150 
	200.00 
	30000.00 
	

	8
	电工
	1、具有符合水运工程或建筑工程行业要求的电工证，不得由安全协管员、项目负责人兼任；
2.负责现场的用电设备、配电箱、开关箱等临时用电的管理；
3.年龄要求：18-60周岁；
4.交通费，餐费、住宿费用等均含在报价中
	工日
	150 
	300.00 
	45000.00 
	

	9
	零星人工
	1.工种：零星杂工
2.工作内容：负责施工现场保洁、安保、卫生等工作；
3.年龄要求：18-60周岁
4.交通费，餐费、住宿费用、扫帚、铁锨等工具费用均含在报价中
	工日
	100 
	200.00 
	20000.00 
	

	
	合计（开具3%增值税专用发票）
	567200.00 
	

	注：
	1.场地清理、排水（所有相关排水，含真空预压处理完后的场地排水） 、浮桥搭设、压膜沟开挖、压膜沟边上的围堰施工等相关措施费均由乙方自行考虑在报价中；
2.甲方负责提供电源点（网电或储能式移动电源）， 从电源点引入到施工场地内的临时用电所需的电缆、配电箱、电表等费用均由乙方自行考虑在报价中；
3.本清单价格含本标段的安全文明施工费用，参照市政工程1.5%取费；
4.编织布损耗按照19%、土工布损耗按照19%，密封膜损耗按照13%，超出部分，按照招标人购买价格进行扣除相应价款。损耗包含了搭接，压膜沟位置铺设等损耗。编织布、土工布、密封膜的净面积均按照图纸设计的真空预压水平投影面积计算，即最外侧排水板所围面积计算（不含压膜沟）；
5.所有甲方提供的材料，均由乙方负责卸车及场内转运，并负责看管及保护，施工过程中注意保护，费用含在报价中。因施工原因造成的材料破损，重新更换材料的，由乙方自行承担费用；
6.安全协管员、电工、门卫、零星用工等以实际发生为准，施工过程中乙方应做好考勤记录，及时报至甲方确认；
7.按实计量，结算时单价不因为量增量减而调整；



供应商：（盖单位章）
                                                         年   月   日

二、法定代表人身份证明


供应商名称：                                 ；
单位性质：                                   ；
地址：                                       ；
成立时间：            年        月       日
经营期限：                                   ；
姓名：       性别：        年龄：      职务：                                       
系                                  （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。

















供应商：（盖单位章）
                年   月   日
[bookmark: _Toc9731]

三、法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江苏联瑞新材料半导体高性能电子材料项目土地整理工程—真空预压劳务分包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：报价截止日期起90日历天。
代理人无转委托权。
附代理人身份证复印件：













供应商：               （盖单位章）；                
法定代表人：         （签字或盖章）；
身份证号码：                       ；    
委托代理人：               （签字）；
身份证号码：                       ；

                                                年   月   日



四、供应商承诺书
致：（采购人名称）
本人         （姓名）以               （单位名称）法定代表人的资格，郑重承诺：
1.我单位未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及未被取消或者暂停（在暂停期内）报价资格；
2.我单位未被有关部门限制在采购项目所在地承接项目的；
3.我单位未被列为失信被执行人。
4.我单位若被确定为成交候选人必定按照合同要求及发包人要求诚信履约。
5.我单位法定代表人及拟投入项目负责人近5年无行贿行为。
我单位在本次询价活动全过程出示的文件资料均是真实、有效的，如有虚假，愿意无条件接受被取消成交或成交（候选人）资格、询价保证金不予退还、合同无效且按采购人要求清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚。
特此承诺！

供应商：（加盖公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
          日   期：   年   月   日

五、营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）；资质证书、安许（如要求）等（扫描件或复印件加盖公章）

